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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу МАФ объекта, согласно проекту 146-АР/24-0-ГП2 (изм.2)

	
	

	1. Объект/ы
	«Жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в Чкаловском районе г. Екатеринбурга» по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лулумбы, д. 4

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Проект шифр 146-АР/24-0-ГП2 (изм.2) 

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по изготовлению и монтажу МАФ (Далее по тексту - МАФ) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком.
2. Подготовка к производству работ по устройству МАФ.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж МАФ в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной документации, шифр 146-АР/24-0-ГП2 (изм.2)
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком.


	5. Требования к производству работ, сроки
	Подрядчику за свой счет произвести укрытие смонтированных конструкций пленкой для защиты от загрязнений сторонними подрядчиками. 
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет
Уборка и утилизация мусора силами и за счет Подрядчика.
Произвести сдачу в эксплуатацию Заказчику и УК.
Подрядчику произвести своими силами и за свой счет настройку работы дополнительно перед сдачей в эксплуатацию. В случае необходимости произвести полную очистку конструкций от загрязнений.
Подрядчику предоставить акт осмотра представителя «Изготовителя» с положительным заключением изготовленных и смонтированных конструкций МАФ.


	6. Сроки строительства
	06.08.2026 – 26.08.2026

	7. Ведомость МАФ
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