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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по по черновой отделке жилых, нежилых помещений и паркинга

	
	

	1. Объект/ы
	«Жилой многоквартирный дом с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой в Чкаловском районе г. Екатеринбурга»  по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лулумбы, д. 4»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. Проект шифр 146 – АР/24-1-АР1 (изм.1); 146 – АР/24-2-АР1 (изм.1); 146 – АР/24-3-АР1 (изм.1)

	3. Сроки строительства
	Секция 1 (14 этажа) Май 2026г – Сентябрь 2026г. 
Секция 2.1 (24 этажа) Май 2026г – Сентябрь 2026г.
Секция 2.2 (18 этажа) Июнь 2026г – Август 2026г. 
Паркинг Май 2026г – Июнь 2026г. 

	4. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по по черновой отделке, в т.ч. стяжка и штукатурка жилых, нежилых помещений и паркинга (Далее по тексту - Отделка) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Субподрядчик готовит и передает Подрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Субподрядчика. В составе исполнительной документации Субподрядчик предоставляет Подрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Подрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Подрядчиком.
2. Подготовка к производству работ по устройству Отделка.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под Отделка в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	5. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной документации шифр 146 – АР/24-1-АР1 (изм.1); 146 – АР/24-2-АР1 (изм.1); 146 – АР/24-3-АР1 (изм.1) Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Подрядчиком. В случае выхода Субподрядчика на работы по Отделке без подписанного акта приемки строительной готовности, строительная готовность считается принятой Субподрядчиком без замечаний.
 Отделка.
Всё поставляемое материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала должны согласовываться с Подрядчиком.
 Черновая отделка
Внутреннюю отделку стен помещений общего назначения МОП (лестничные клетки, тамбуры, тамбур-шлюзы, коридоры, колясочные): штукатурка гипсовая в т.ч. утепление минплитой (при наличии в проекте), штукатурка гипсовыми составами. 
Стены технических помещений (электрощитовая, узлы ввода, ПУИ и т.п.) – грунтовка, штукатурка ЦПР, грунтовка, ИТП – обшивка минплитой, тонкослойная штукатурка. 
Внутренняя отделка стен квартир – грунтовка, штукатурка гипсовая по маякам. Внутренняя отделка санузлов – грунтовка, штукатурка цементно-песчаным раствором по маякам. В части квартир смежных с лифтовой шахтой шумоизоляция по узлу (при наличии в проекте)
Внутрення отделка стен коммерческих помещений – без отделки.
Потолки МОП (коридоры, колясочные) – 1-й этаж: утепление тамбуров, площадка и лестничный марш, выравнивание составами (при наличии в проекте), 2-9 этажи: без черновой отделки. Потолки квартир и коммерческие помещений – без отделки. Потолки подсобных и технических помещений - выравнивание гипсовыми составами (в мокрых помещениях на цем. основе). 
Полы МОП 1эт. - ц/п стяжка, гидроизоляция, теплоизоляция (при наличии в проекте).  
Полы нежилых помещений ц/п стяжка, гидроизоляция, теплоизоляция (при наличии в проекте)
Конструкцию и основание пола см. АР, АС.
Полы помещений квартир - Цементно-песчаная полусухая стяжка толщиной 55-60 мм, армированная фиброй с устройством деформационных швов в дверных проемах и демпферной ленты по периметру помещений (конструкция «плавающий пол»), шумоизоляция – по проекту.
Полы санузлов - обмазочная гидроизоляция на цементной основе с заведением на стены на 200 мм. Цементно-песчаная полусухая стяжка толщиной 60 мм, армированная фиброй. Заделка отверстий в стенах и перекрытиях бетоном после прокладки коммуникаций, шумоизоляция при наличии в проекте.


	6. Требования к производству работ
	Субподрядчику за свой счет произвести укрытие смонтированных конструкций окон, витражей, дверей, коммуникаций и пр. пленкой для защиты от загрязнений. 
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
Уборка и утилизация мусора силами и за счет Субподрядчика.
Произвести сдачу в эксплуатацию Подрядчику и УК.
В случае необходимости произвести полную очистку конструкций от загрязнений.




