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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по устройству монолитного ж/бетонного каркаса в т.ч. фундаментов согласно проекта – 087/24-КР1 Том 4.1 

	
	на объекте: «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»


	1. Объект
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»
ГП 1

	2. Вид строительства
	Новое строительство. 


	3. Проектная и рабочая документация
	ПД:
087/24-КР1 Том 4.1
РД:
148-АР/24-1-КЖ1.1 изм. 2
148-АР/24-1-КЖ1.2.В изм. 4
148-АР/24-1-КЖ1.2.П изм. 3
148-АР/24-0-КЖ1.3
148-АР/24-1,3-КЖ2.1.В изм. 1
148-АР/24-1,3-КЖ 2.1.П изм. 2
148-АР/24-1,3-КЖ 2.2.В изм. 1
148-АР/24-1,3-КЖ 2.2.П изм. 3
148-АР/24-1,3-КЖ 2.3.В изм. 1
148-АР/24-1,3-КЖ 2.3.П изм. 1
148-АР/24-1,3-КЖ 2.4.В изм. 1
148-АР/24-1,3-КЖ 2.4.П изм. 2
148-АР/24-0-КЖ 3

	4. Срок производства работ
	Согласно Тендерного задания/Договора подряда/субподряда.

	5. Ход работ
	1. Описание.
Техническое задание предназначено для выполнения работ по устройству монолитного ж/бетонного каркаса в т.ч. фундаментов (Далее по тексту - монолит) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Генподрядчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Генподрядчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации.
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Генподрядчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Генподрядчиком.
2. Подготовка к производству работ по устройству монолита.
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан и согласован с Генподрядчиком проект производства работ (далее – ППР), проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями ППР;
- получена строительная площадка для производства работ по акту приёма-передачи, приказом назначен ответственный за производство работ на Объекте;
- получена по акту геодезическая разбивочная основа;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта, в т.ч. котлована под устройство монолита в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.
3. Ход работ. Фундаменты.
- перед устройством фундаментов обеспечить сухое чистое основание котлована путём подготовки его “под метлу/щётку”;
- до начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием Заказчика (Технического заказчика), подрядчика, лицом, выполняющим геологические изыскания (Геолог), а при необходимости представителя проектной организации;
- в случае изменения проектного решения в части исключения щебёночной подготовки в виду наличия скального основания, Подрядчик взамен производит устройство бетонной подготовки без удорожания стоимости работ;
- приемку оснований под фундаменты необходимо сдавать по акту освидетельствования скрытых работ;
- устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству фундамента;
- запрещается устройство фундаментов на промороженном или переувлажненном основании, уплотнение основания осуществляется в соответствии с проектной документацией и нормативной документацией;
- при наличии воды в котловане при устройстве фундаментов производить постоянный водоотлив (водопонижение) с помощью траншей и зумпфов;
- работы по устройству оснований и фундаментов без ППР запрещаются;
- работы по устройству фундаментов производить согласно СП 45.13330.2012 “Земляные сооружения. Основания и фундаменты:, ПОС, проектной документации.
4. Ход работ. Каркас.
- работы по возведению зданий и сооружений следует производить по утвержденному проекту производства работ (ППР), ППРК и тех. карт, в которых наряду с общими требованиями должны быть предусмотрены: последовательность установки конструкций; мероприятия, обеспечивающие требуемую точность установки; пространственную неизменяемость конструкций в процессе их укрупнительной сборки и установки в проектное положение, устойчивость конструкций и частей здания (сооружения) в процессе возведения, безопасные условия труда;
- конструкции, изделия и материалы, применяемые при возведении бетонных, железобетонных, стальных, деревянных и каменных конструкций, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей;
- ответственные конструкции по мере их готовности предъявлять к приемке с оформлением акта промежуточной приемки ответственных конструкций;
- установка реперных точек для постоянного контроля осадок здания и осуществление постоянного контроля осадок здания;
- работы по устройству несущего каркаса здания и монтажу ограждающих конструкций вести согласно СП 70.13330.2012 “Несущие и ограждающие конструкции”, требований проектной документации.
В процессе производства работ обеспечить уход за бетоном.
Материально-техническое обеспечение процесса и организационные мероприятия на площадке регулируются Договором подряда/субподряда.

	6. Требования к конструктивным решениям и материалам
	Выполнить работы, согласно проектной документации
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Генподрядчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Генподрядчиком.
Для многоэтажных зданий запроектированы фундаменты в виде монолитной плиты
Этажность ГП 1 (17 этажей)
Конструктивная система жилого здания принята каркасно-стеновой с пилонами и ядрами жесткости в виде стен лестнично-лифтовых узлов). Стены, пилоны, колонны, перекрытия из монолитного ж/бетона. Класс поверхности бетона А6.


	7. Требования к производству работ
	Операционный контроль осуществляют в соответствии с приемочной картой:
В процессе работ:
Применительно к Подрядчику - Ежедневно, постоянно
Применительно к Генеральному подрядчику, для производителя работ и инженера по качеству - ежедневно, систематически (не реже 2-3 раз в день).
Приемочный контроль осуществляют:
В процессе и по окончанию работ
Применительно к Подрядчику - Инженер по производству.
Применительно к Генеральному подрядчику, производитель работ и инженер по качеству
В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить Генподрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Генподрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет.




