Приложение

к договору подряда

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу сетей наружного водопровода и канализации 301-03/24-НВК1 |  |  |  |
|  | на объекте: «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Дзержинского» |  |  |  |
| 1. Объект | «Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Дзержинского» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. Проект шифр 301-03/24-НВК1 |
| 3. Сроки выполнения работ | Начало работ: 20.09.2026 Окончание работ: 10.11.2026 |
| 4. Условия оплат | Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения. |
| 5. Состав работ | 1. Монтаж системы водоснабжения от колодца ВК1 с вводом в здание методом ГНБ 2. Монтаж системы канализации К1 от ввода в здания до КНС открытым способом 3. Монтаж КНС 4. Монтаж системы К1Н от КНС до точки подключения методом ГНБ 5. Ввод сети и сдача РСО |
| 6. Конструктивные решения проекта | 1. Рабочая документация разработана на основании задания на проектирование, техническим условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения выданные МП "Городские водопроводно-канализационные сети" №51 от 05.04.2024 2.Технические решения, принятые в рабочих чертежах марки НВК соответствуют заданию на проектирование, техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования. 3. Проектные решения приняты в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: - СП 31.13330.2021 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84" - СП 32.13330.2018 "Канализация. Наружные сети и сооружения" - СП 399.1325800.2018 "Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа"; - СП 42.13330.2016 "Градостроительство, Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2-07-01-89×" 4. Система хозяйственно-питьевого водопровода проектируемого объекта предусмотрена от существующего хозяйственно-питьевого водопроводы, трубой ПЭ 100 SDR17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ Р 70628 2-2023. 5. Проектом предусмотрено сбор стоков от гимназии в КНС с последующей перекачкой стоков в напорном режиме в колодец гаситель перед сбросом в существующую сеть канализации согласно ТУ. Самотечные сети канализации предусмотрены из труб ПЭ 100 SDR17-110х6.6 (160х9,5) технических ГОСТ Р 70628 2-2023. напорная сеть К1Н от КНС до колодца гасителя напора КГН выполнена из трубы ПЭ 100 SDR17-90х5,4 технических ГОСТ Р 706282-2023 6. В местах пересечения сетей напорной канализации с дорогой предусмотрено устройство защитных футляров. Футляры приняты из труб полиэтиленовых ПЭ 100 SDR 17- 355х211 технических по ГОСТ Р 70628.2-2023. На концах кожуха, устанавливаются герметизирующие манжеты, Манжеты устанавливаются на обоих концах защитного кожуха. 7. Колодцы на сети объединенного хозяйственно-питьевого водопровода, канализационной сети, запроектированы из сборных железобетонных элементов диаметром 1500, 1000 мм по ГОСТ 8020-2016. 12. 8. Для защиты железобетонных колодцев проектом предусматривается гидроизоляция всей поверхности колодца. Все гидроизоляционные работы выполнить в соответствии с требованиями СП 71.13330.2017. 8. Обратную засыпку труб и колодцев выполнять из непучинистого песка средней крупности или мягкого местного грунта механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения 0,92 в зелен зоне, 0,95 под проездами, парковками. 9. Монтаж наружных сетей и испытание трубопроводов производить в соответствии с СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов и систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов". СП 129.13330.2019 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция CНиП 3.05.04-85×", СП 48.13330.2019 "CНuП 2-01-2004 Организация строительства ". 15. Перед началом производства работ вызвать представителей коммунальных служб для уточнения на месте прохождение существующих инженерных коммуникаций. 10. После проведения строительно-монтажных работ все трубопроводы должны быть подвергнуты испытаниям на прочность и герметичность. 11. Гидравлическое испытание трубопроводов проводится в два этапа до и после засыпки траншеи. - для самотечных трубопроводов - 0,04 Мпа; - для напорных полиэтиленовых труб - 1,5 Р 12. Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ: - приемка наружных сетей водопровода и канализации; - гидравлическое испытание сетей самотечной канализации; - засыпка трубопроводов с уплотнением; - подготовка основания под трубопроводы; - приемка наружных сетей; - гидравлическое испытание сетей водопровода; - противокоррозионная защита трубопроводов и колодцев; - выполнение уплотнений стыковых соединений и величина зазоров; - устройство колодцев; - герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев; - гидроизоляция колодцев; - промывка сетей канализации; - промывка сетей водопровода; приемка наружных сетей канализации и водопровода. 13. Очистку полости, промывку трубопроводов для удаления оставшихся загрязнений и случайных предметев следует выполнить, перед проведением гидравлического испытания. 14. Производство и приемку работ осуществить в соотбетствии со CниП 3.05.04-85× |
| 7. Требования к производству работ и материалам | - Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной заказчиком с печатью производства работ; - Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов; - При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ) - Все отклонения от проектной документации согласовывать с Заказчиком; - По окончание выполнения работ предоставить Заказчику комплект исполнительно-технической документации; - Для контроля производства работ, Подрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка); - Подрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (электроинструмент, расходные материалы и т.п.) - Заказчик предоставляет подрядчику автомобильный кран для разгрузки материалов по согласованному заранее графику поставки техники, , но не предоставляет технику для разработки грунта; - Подрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Заказчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению; - Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Подрядчика; - В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Заказчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Заказчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Подрядчиком своими силами и за свой счет - В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества заказчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования заказчика, ответственность за устранение повреждений несет подрядчик - При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов - Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту |

| Подрядчик: ООО «Горстрой» Региональный директор Ю.С. Жилкин. | Субподрядчик: |
| --- | --- |