

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Параметры закупки
	Данные

	1. 
	Предмет закупки

	Оказание услуг по аренде башенных кранов с экипажем (далее - Услуги), включая разработку рабочей документации на фундаменты башенных кранов, проекта производства работ (далее - Работы), поставку анкерных групп (далее - Товар) при строительстве объекта: Межуниверситетский кампус мирового уровня в г. Тюмени Этап 2. «Создание научно-образовательной, технопарковой, спортивной, культурно-досуговой и жилой инфраструктуры Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени» Корпус 6,корпус 7 (далее – Объект). 

	2. 
	Цель закупки, основание для выполнения работ
	Обеспечение строительства Объекта.


	3. 
	Условия и порядок оплаты
	Оплата Услуг производится ежемесячно на расчетный счет или лицевой счет, открытый в территориальном органе Федерального казначейства безналичным переводом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Перевод осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания за вычетом аванса при условии предоставления полного комплекта документов, сопровождающих Услугу, оформленных в соответствии с требованиями Договора и действующего законодательства.
Оплата Работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания за вычетом аванса с даты подписания Акта выполненных работ либо УПД и предоставления полного комплекта надлежаще оформленных документов. 
Оплата Товара производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания за вычетом аванса с даты подписания ТОРГ-12 либо УПД и предоставления полного комплекта надлежаще оформленных документов. Предусмотрено авансирование в размере до 5% от цены Договора в соответствии с его условиями. Аванс является целевым и должен быть направлен на следующие цели: разработка рабочей документации на фундаменты башенных кранов и ППРсПС, поставка анкерных групп фундаментов башенных кранов, завоз и монтаж башенных кранов.
Подрядчик вправе удержать из окончательных платежей, причитающихся Исполнителю денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору с обязательным уведомлением по факту удержания.

	4. 
	Сведения о включённых в стоимость договора расходах
	Стоимость Услуг по договору включает в себя, накладные расходы, все лимитированные затраты Исполнителя, расходы на получение необходимых разрешений, согласований и заключений, а также на прохождение инспекций, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей в части, непосредственно связанной с оказанием Услуг по договору.
Стоимость услуг по доставке/вывозу, монтажу/демонтажу башенных кранов включает в себя стоимость самих услуг, расходы на получение необходимых разрешений, согласований, сопровождений, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других необходимых платежей.
Стоимость Товара включает в себя стоимость самого Товара, расходы на его упаковку и маркировку, затраты на проведение обязательных предпродажных испытаний и проверок качества, расходы на оформление товаросопроводительной и технической документации (в том числе сертификатов соответствия, паспортов изделия, инструкций по эксплуатации), расходы на страхование Товара на период доставки до пункта назначения, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иных обязательных платежей, а также все иные расходы, необходимые для надлежащей поставки Товара Подрядчику в соответствии с условиями Договора.

	5. 
	Место оказания услуг, выполнения работ, поставки товаров.
	Объект строительства: Межуниверситетский кампус мирового уровня в г. Тюмени Этап 2. «Создание научно-образовательной, технопарковой, спортивной, культурно-досуговой и жилой инфраструктуры Межуниверситетского кампуса мирового уровня в городе Тюмени» Корпус 6,корпус 7

	6. 
	Сроки оказания услуг, выполнения работ, поставки товара.
Срок действия договора.
	Срок оказания Услуг - в течение срока действия договора. 
График работы башенного крана с машинистом - круглосуточный, двухсменный по 11 (одиннадцать) часов в смену по предварительным заявкам. Предусматривается возможность привлечения башенных кранов с машинистом в нерабочие и праздничные дни без увеличения цены. 
Срок доставки и монтажа башенных кранов – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента готовности фундаментов крана и согласования ППРсПС.
Срок демонтажа и вывоза башенных кранов – 7 (семь) календарных дней с момента направления уведомления.
Срок выполнения работ по разработке рабочей документации на фундаменты башенного крана и ППРсПС –15 (пятнадцать) рабочих дней с даты подписания Договора и получения от Подрядчика документации согласно.
Срок поставки анкерных групп для фундаментов башенных кранов – 7 дней с момента направления заявки и согласования Подрядчика рабочей документации на фундаменты башенных кранов. 
Срок действия Договора - с момента подписания до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

	7. 
	Требования к оказываемым услугам, работам, товару
	При оказании Услуг Исполнителем должны соблюдаться нормы и правила в области промышленной безопасности и охраны труда и обеспечена безопасность жизни, здоровья граждан, работников Исполнителя и Подрядчика, а также сохранность имущества Исполнителя и Подрядчика. Эксплуатация подъемных средств (далее – ПС) в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. № 461 (в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 № 146) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и иными обязательными требованиями законодательства РФ.
Содержать в исправном состоянии башенные краны и иную технику, необходимую для их надлежащей эксплуатации в течение всего периода выполнения и оказания Услуг на Объекте. В случае возникновения неисправностей по вине Исполнителя – устранить их в максимально короткий срок за свой счет.
· Укомплектовать башенные краны машинистами, имеющими специальную квалификацию и навыки в части технической эксплуатации ПС.
Работники Исполнителя подчиняются распоряжениям Исполнителя, относящимся к управлению и технической эксплуатации башенных кранов и распоряжениям Подрядчика, касающимся эксплуатации башенных кранов по выполнению необходимых Подрядчику Услуг.
Не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства и обеспечить контроль допуска на объект строительства иностранных работников, самостоятельно нести ответственность за привлечение иностранной рабочей силы (при наличии таковой) в соответствии с действующим законодательством РФ.
При привлечении к трудовой деятельности иностранной рабочей силы, Исполнитель обязан предоставить в день выхода на работу иностранного работника Подрядчику копии разрешений на работу иностранных работников, заверенных Исполнителем.
Соблюдать правила охраны труда при эксплуатации ПС.
· Оказывать Услуги в точном соответствии с технической документацией, строительными нормами и правилами, с соблюдением технологического процесса и ППРсПС.
· По окончании срока оказания Услуг, произвести демонтаж и вывоз башенных кранов с объекта в соответствии с технологическим процессом по уведомлению Подрядчика.
· Исполнитель производит техническое обслуживание башенных кранов в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта, обеспечивающим безопасную эксплуатацию башенных кранов в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020г. № 461 (в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.04.2016 № 146) «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и иными обязательными требованиями законодательства РФ.
· Исполнитель обязан предоставлять график проведения технического обслуживания с указанием времени простоя и предупреждать Подрядчика об остановке башенных кранов и его техобслуживании (ремонте) за три дня, путем направления ему письма или телефонограммы. Время простоя в этот период не подлежит оплате Подрядчиком.
 Обязать своих работников, находящихся на объекте:
· Постоянно иметь при себе копию паспорта, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью организации, привлекшей этого работника к трудовой деятельности;
· Подчиняться требованию Подрядчика и/или организации, осуществляющей по договору с Заказчиком охрану объекта (далее: охранное предприятие) предъявлять указанную в настоящем пункте копию паспорта.
Всю ответственность за соблюдение норм и требований по промышленной безопасности и охране труда несет Исполнитель.
Исполнитель осуществляет за свой счет текущий и капитальный ремонт техники, страхование имущества и обязательной гражданской ответственности, прохождение технического осмотра (ТО), оплату пошлин, заправку ГСМ (включено в цену договора).
Исполнитель предоставляет техническое задание на подключение башенных кранов к системе электроснабжения. Подключение осуществляется силами Исполнителя к точкам предоставленным Подрядчиком. 
Обязанность по обеспечению и соблюдению режима труда и отдыха машинистов в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства возлагается на Исполнителя.
Исполнитель, обязан обеспечить сменность своих сотрудников.
Требования к технике:
- Состояние башенных кранов: исправное, не старше 12 лет (с обязательным прохождением экспертизы промышленной безопасности); наличие паспорта и регистрации в Ростехнадзоре
- Соответствие по техническому состоянию и оснащению требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в т. ч.
Техника должна быть оснащена огнетушителем, аптечкой.
- Техника предоставляется с машинистом, имеющим соответствующие права и допуски.
- Вся Техника на момент предоставления должна быть технически исправна.
- В случае необходимости Исполнитель обязан представить Подрядчику Технику для проведения экспертизы (осмотра) с целью подтверждения её соответствия условиям заключенного договора по адресу и времени, указанным Подрядчиком.
- В случае возникновения неисправностей устранить их (осуществить ремонт) в максимально короткий срок за свой счет в течение 24 часов.
В случае невозможности устранения неисправности выполняется: демонтаж башенных кранов, замена и монтаж равнозначной Техники в течение семи рабочих дней за счет Исполнителя.
Обслуживание Техники (технический осмотр, ремонт, замена расходных материалов, мойка, чистка и прочее) не должно производиться в момент оказания Услуг.
В оплату Услуг не входит время, затраченное на ремонтные работы и Услуги по восстановлению работоспособности Техники.
- Для организации своевременного обеспечения взаимодействия с Подрядчиком по видам оказания Услуг Исполнитель обязан на период действия Договора назначить ответственное контактное лицо, которое обладает необходимыми знаниями в предметной области и является компетентным в части основ законодательного и нормативного регулирования, снабдить Подрядчика контактными телефонами и адресом электронной почты ответственного контактного лица. Исполнитель обязан выполнять письменные указания (поручения) Подрядчика в ходе оказания Услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием.
- Услуги должны выполняться квалифицированным, обученным и аттестованным рабочим персоналом требуемых.
- Исполнитель должен самостоятельно осуществлять квалифицированный отбор машинистов башенных кранов, представляемых для обслуживания Подрядчика. Отобранные машинисты должны иметь все необходимые регистрационные, удостоверяющие документы и иные разрешения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- Машинисты башенных кранов должны быть обеспечены спецодеждой, средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. Исполнитель обеспечивает проведение медицинского осмотра машинистов башенных кранов. 
 
Рабочая документация на фундаменты башенных кранов и ППРсПС должны соответствовать техническому заданию, нормативной документации и требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» и включать в себя следующие разделы:
· Пояснительная записка
· Расчётная часть
· Графическая часть
· Спецификация арматуры и ведомость расхода материалов
· Указания по производству работ и контролю качества.

Состав ППРсПС:
· Стройгенплан. 
· Схема привязки башенного крана и координатной защиты.
· Указания к производству работ.
· Разрез, техническая характеристика башенного крана.
· Схема организации площадки под монтаж – демонтаж башенного крана.
· Перечень оснастки, таблица масс (типовые элементы).
· Схемы строповки конструкций и материалов (типовые конструкции).
· Схемы складирования материалов и изделий (типовые).
· Схема заземления башенного крана.
· Схемы и график совместной работы башенных кранов.
· Технологические карты:
· на погрузо-разгрузочные работы;
· на армирование монолитных стен и перекрытий;
· на бетонирование монолитных стен и перекрытий;
· на установку опалубки.

Требования к анкерной группе фундаментов башенных кранов:
· соответствие рабочей документации на фундаменты башенных кранов и ППРсПС
· наличие паспорта качества, включающего в себя:
· Основные технические характеристики
· Сведения о материалах
· Чертежи и схемы
· Требования к монтажу и демонтажу
· Сведения о контроле качества и испытаниях
· Сведения о приёмке
· Условия эксплуатации
· Результаты технического освидетельствования

	8. 
	Количество оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров.
	Перечень и количество оказываемых Услуг, поставляемых товаров, выполняемых работ представлены в ВДЦ

	9. 
	Требования к Исполнителю (опыт, квалификация, финансовые, трудовые и др. ресурсы)
	Достаточное количество работников (машинистов) для обеспечения сменности. Машинисты башенных кранов с действующими удостоверениями; допуск к работам на опасных производственных объектах; соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.
Наличие аккредитаций, допусков и аттестаций в соответствии с действующим законодательством, позволяющих оказать Услуги, указанные в Техническом задании.

	10. 
	Требования к гарантийным обязательствам
	Ответственность за вред (ущерб), причиненный третьим лицам, несет Исполнитель. Ответственность за вред (ущерб), причиненный техникой в ходе оказания Услуг на территории Заказчика в случае нарушения технологии работ или нарушениям техники безопасности работников, несет Исполнитель. В случае повреждения строящихся и/или существующих промышленных объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, сетей связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, а также причинения вреда окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и прочим Исполнитель обязан возместить все причиненные убытки, в том числе компенсировать все штрафные санкции, наложенные на Подрядчика.

	11. 
	Иная информация
	Оказание Услуг по аренде башенного крана подтверждает «Акт оказанных услуг (выполненных работ)» (Приложение № 3 к Техническому заданию);
Оказание Услуг по работе машиниста башенного крана подтверждает «Рапорт о работе башенного крана (форма № ЭСМ-1) и «Справка по форме ЭСМ-7 для расчетов за выполненные работы (услуги)» 
Исполнитель предоставляет Подрядчику комплект надлежаще оформленной приемо-сдаточной документации (Акт оказанных услуг (выполненных работ) и счет-фактура, если применимо, или УПД, рапорт о работе башенного крана по форме ЭСМ-1, справки для расчётов за выполненные Услуги по форме ЭСМ- 7) ежемесячно.

Рабочая документация на фундаменты башенных кранов и ППРсПС выполняется в соответствии с техническим заданием. Подрядчик в течение десяти календарных дней проверяет предоставленную Исполнителем документацию, при наличии замечаний Подрядчик направляет Исполнителю мотивированный ответ. При отсутствии замечаний оформляется «Акт оказанных услуг (выполненных работ который со счетом-фактурой Акт выполненных работ и счет-фактура, если применимо, или УПД, которые предоставляются Подрядчику для расчетов за работу.
Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора передает Исполнителю для разработки рабочей документации на фундаменты башенных кранов и ППРсПС следующие документы в электронном виде: 
Геология грунта в местах установки башенных кранов, разрез по скважинам и характеристики каждого слоя;
Проект организации строительства и генеральный план;
Рабочие чертежи объекта строительства: планы этажей и разрезы с высотными отметками;
Исполнительную схему фактического профиля котлована в местах установки основания башенного крана с указанием отметок относительно «0» объекта (в случае, если установка башенного крана планируется на момент, когда работы ведутся в котловане);
Чертежи свайного поля с характеристиками забитых свай (несущая способность).
По результатам проектных работ Исполнитель предоставляет Подрядчику:
в бумажной версии три экземпляра ППРсПС и два экземпляра проектов 
фундаментов, а также в электронных версиях в форматах, допускающих редактирование – MS Word, Excel, AutoCAD, и т.д.
Состав и структура электронной версии должны быть идентичны бумажному оригиналу. В случае разночтений электронной версии и версии на бумажном носителе, приоритет имеют документы, представленные на бумажных носителях.
 При обнаружении недостатков выполненной работы, Подрядчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в согласованный сторонами срок. При отсутствии замечаний оформляется Акт выполненных работ и счет-фактура, если применимо, или УПД.

Анкерная группа для устройства фундамента должна соответствовать рабочей документации, быть новой, сопровождаться паспортом качества, иметь гарантийный срок не менее 24 мес. Подрядчик принимает товар у Исполнителя по Акту приема-передачи товара, который с ТОРГ-12 и счет-фактурой, если применимо, или УПД предоставляются Подрядчику для расчетов.

 Работы по доставке, монтажу, демонтажу и вывозу башенных кранов подтверждает «Акт оказанных услуг (выполненных работ)», который со счет-фактурой, если применимо, или УПД предоставляется Подрядчику для расчетов. Срок согласования документов Подрядчиком — не более 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения. При отсутствии в указанный срок мотивированных возражений в письменной форме работы считаются принятыми, а документы — согласованными.
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