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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по чистовой отделке квартир по муниципальным контрактам

	
	на объекте: «Многоквартирный жилой дом по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 242»

	1. Объект
	«Многоквартирный жилой дом по адресу: Тюменская обл. Ялуторовский р-он, г. Ялуторовск, ул. Свободы, д. 242»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Сроки выполнения работ
	Начало работ: 15.07.2026
Окончание работ: 30.08.2026

	4. Условия оплат
	Предусмотрена выплата аванса 10% на закуп материалов
Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) 
Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения.

	5. Состав работ
	Объем работ: 30 квартир.
Основные качественные характеристики отделки квартир:
· Сан. узлы:
1. Стояки водоснабжения и канализации должны быть зашиты коробом ГКЛВ по металлическому каркасу с устройством ревизионных пластиковых лючков для доступа к узлам учета и отсечным кранам;
2. Отделка стен: на высоте от 0 (чистый пол) до 1,8 м. – керамическая плитка с затиркой; 1,8 м. от чистого пола и выше – шпаклевка стен с окраской на 2 раза водоэмульсионной краской;
3. Напольное покрытие: керамогранит с затиркой
4. В каждом сан узле должен быть выполнен монтаж трубопроводов водоснабжения и водоотведения от стояков до всех сантехнических приборов. Монтаж выполнить открытым способом с креплением труб к стене на специальные крепежи с фиксатором.
5. Перечень сантехнических приборов, которые должны быть установлены в сан узле: унитаз напольный, раковина на пьедестале, ванна акриловая
6. Каждый сантехнический прибор должен быть подключен к трубопроводу водоснабжения с помощью гибкой подводки требуемой длины, и подключены к трубопроводу водоотведения с помощью специальных сифонов и гофрированных сливов.
7. В коробе из ГКЛВ необходимо предусмотреть предусмотреть выводы воды и канализации для подключения стиральной машины.
8. Все сантехнические приборы должны быть надежно закреплены к несущим ограждающим конструкциям (стенам или полу) анкерами
9. Раковина должна быть укомплектована смесителем, ванная должна быть укомплектована защитным экраном и смесителем с душевой лейкой.
10. Выполнить монтаж водяного полотенцесушителя с отделкой примыкания выхода полотенцесушителя из короба
· Коридор, комната, кухня:
1. Отделка стен: обои, наружные углы обрамить ПВХ уголком 10х10 для защиты от повреждений
2. Напольное покрытие: бытовой линолеум, приклееный к основанию
3. Выполнить монтаж плинтуса ПВХ с устройством всех заглушек, соединителей, наружных и внутренних углов.
4. Оконные проемы: монтаж ПВХ подоконника с отделкой откосов сэндвич- панелями. Примыкание сэндвич-панели и стены обрамить F-профилем.
5. Дверной проем: откосы входной металлической двери выполнить сэндвич- панелями. Примыкание сэндвич-панели и стены обрамить F-профилем.
6. В кухне необходимо выполнить монтаж стальной мойки с подключением ее к сетям водоснабжения гибкой подводкой и сетям водоотведения с сифоном. 
7. В районе мойки на кухне выполнить фартук из плитки, применяемой в сан узле с раскладкой 3 плитки в 2 ряда с затиркой.
· Подрядчик своими силами осуществляет демонтаж и монтаж конвекторов, электрических и слаботочных устройств (розетки, выключатели, пожарные датчики и т.д.) для производства отделочных работ.
· Потолки: выполнить натяжной потолок из белого матового ПВХ полотна и плинтуса потолочного (багет). Предусмотреть закладную под люстру, освещение оставить в исполнении – патрон, лампочка
· Двери межкомнатные должны быть укомплектованы доборами, наличниками и всей необходимой фурнитурой для эксплуатации (петли и ручки)
· Все материалы отделки (обои, линолеум, плинтус, двери межкомнатные, плитка керамическая) должны иметь сдержанные пастельные тона и сочетаться друг с другом. Не допускается применять яркие цвета разных оттенков.

	6. Требования к производству работ и материалам
	1. Субподрядчик во время работ должен укрывать светопрозрачные конструкции, двери, стояки инженерных сетей от попадания на них отделочных смесей, при попадании немедленно очистить конструкции во избежание их порчи, все затраты на восстановление испорченного имущества несет Субподрядчик.
2. Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной Подрядчиком с печатью производства работ;
3. Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов;
4. При производстве работ Субподрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ)
5. Все отклонения от проектной документации согласовывать с Подрядчиком;
6. По окончанию выполнения работ предоставить Подрядчику комплект исполнительно-технической документации;
7. Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка);
8. Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом, оборудованием и расходным материалом для производства работ;
9. Субподрядчик должен обеспечить объект всей необходимой для производства работ техникой. Подрядчик не предоставляет Субподрядчику технику, в том числе и краны;
10. Субподрядчик несет ответственность за исправную работу электрических устройств после выполнения отделочных работ.
11. Все материалы, не включенные в ведомость давальческого материала приобретаются подрядчиком самостоятельно и должны быть включены в стоимость производства работ
12. Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту
13. Субподрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Подрядчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению;
14. Субподрядчик должен обеспечить приемку, разгрузку и складирование давальческого материала, поставляемого Подрядчиком;
15. Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика;
16. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
17. В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик
18. При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов

	Подрядчик:
	ООО «Горстрой»  

Региональный директор                                                        Ю.С. Жилкин 




	Субподрядчик:







