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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение работ по кладке наружных, внутренних стен и перегородок.

	На объекте:
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург, Дом 1 (ГП 1)»

	Разрешение на строительство:
	№66-41-438-2024 от 26.12.2024 г.

	Сроки выполнения работы:
	ГП 1
	26.10.2026 – 20.04.2027

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Часть 1. Архитектурные решения. Альбом 1. Дом 1.
Шифр 148-АР/24-1-АР1 изм. 3.
Часть 1. Архитектурно-строительные решения ниже 0,000
Альбом 1. Дом 1. Шифр 148-АР/24-1-АС1.
Часть 1. Архитектурно-строительные решения выше 0,000
Кладочные планы и детали стен. Альбом 1. Дом 1.
Шифр 148-АР/24-1-АС2 изм. 1.




	

	1. Объекты
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург», ГП 1

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Климатические условия
	Место строительства – г. Екатеринбург – относится к I В климатическому району по СП 131.13330.2020.
Температура наружного воздуха по СП 131 для г. Екатеринбурга – средняя наиболее холодной пятидневки – минус 32 ℃
Нормативное ветровое давление для I ветрового района – 0,23 кПа по СП 20
Нормативное значение снеговой нагрузки для III района – 1,6 кПа по СП 20
Зона влажности – сухая по СП 50

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения работ по кладке наружных, внутренних стен и перегородок (далее – Кладка) в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения работ согласовываются с Проектировщиком, Заказчиком.
Все необходимое для качественного и своевременного производства работ оборудование и сопутствующие материалы, должны учитываться в стоимости работ и отдельно не оплачиваются. 

	[bookmark: _Hlk210648513]4. Требования к конструктивным решениям и материалам
	1. Выполнить работы в соответствии с рабочей документацией.
2. Работы выполняются согласно рабочего проекта, действующих норм и правил.
3. Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материалов согласовываются с Проектировщиком, Заказчиком.

	5. До начала производства работ.
	1. До передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не будут считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
2. Получить рабочую/техническую документацию в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ. 
3. Разработать проект производства работ (далее ППР), провести ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ. Особое внимание при разработке ППР уделить производству работ в холодное время года.
4. Осуществить приемку по акту строительной части объекта для проведения работ в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнить предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. Допускается приёмка поэтажно.
5. Предоставить на согласование Заказчику и Генеральному подрядчику, технологическую карту на производство работ с проработанными узлами и техническими решениями. 
6. Предоставить общий журнал работ для регистрации, журнал входного контроля материалов, приказы на ответственных лиц, оформить соответствующий Акт-допуск, пройти инструктаж.
7. Материалы, обозначенные проектом по характеристикам или назначению, но неуказанным производителем, перед применением надлежит согласовать с Заказчиком.


	6. Требования к производству работ
	1. Работы должны выполняться в соответствии с рабочей документаций, утвержденной технологической картой, технологией производителей материалов.
2. Каждый вид работ предъявить к освидетельствованию инженеру строительного контроля Заказчика.
3. Марка материалов по прочности должна соответствовать проектным параметрам.
4. Крепление наружных стен к монолитным конструкциям выполнить из металлических изделий толщ. 2 мм.
5. Учесть, что часть работ необходимо выполнить в холодное время года.
6. В процессе работ производится операционный контроль представителями Заказчика и Генподрядчика каждого этапа выполнения работ с оформлением силами Подрядчика и подписанием соответствующей исполнительной документации (акты освидетельствования скрытые работы, исполнительные съемки, паспорта и сертификаты на материалы и изделия).
8. Перечень актов освидетельствования скрытых работ выполнить в соответствии с РД 11-02-2006.

	7. После производства работ.
	1. Предоставить Заказчику комплект исполнительной документации, подписанный представителями Сторон.
2. Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы (в случае предоставления давальческого материала, документы на такой материал Подрядчик запрашивает у Заказчика или Генподрядчика самостоятельно), а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 




