Техническое задание (ТЗ) на демонтаж (снос) жилого дома, гаражей
Общие положения
1.1. Заказчик: ООО «Технический заказчик «ПАРИТЕТ» ИНН7207012446, юридический и фактический адрес  625000, Тюменская область, г.о. город Тюмень,  
г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 1, этаж 8, помещ. 72 , контактное лицо, телефон 8 (3452) 56-00-99, e‑mail] paritet@paritet72.ru.
1.2. Генеральный подрядчик / Исполнитель: [наименование, реквизиты, контактное лицо, телефон, e‑mail].
1.3. Объект: жилой дом 41 по Краснодонской улице в г.Самаре, кадастровый номер: 63:01:0727002:577 и гаражи и строения (по адресу: ул.Краснодонская д.41 (8 объектов), кадастровый номер: [№]).
1.4. Основание для производства работ: решение собственника в рамках исполнения договора о Комплексном развитии территории №39 от 25.04.2024г., Уведомление о планируемом сносе органа местного самоуправления и т.д.
1.5. Цель работ: выполнение полного демонтажа указанных строений с последующим вывозом и утилизацией отходов с предоставлением подтверждающих документов, обеспечением безопасности и подготовкой площадки в соответствии с требованиями Заказчика и действующего законодательства.

Исходные данные и документы
2.1. Техническая информация об объекте предоставляется Заказчиком / в Приложении.
2.2. Генеральный план земельного участка, топографическая съемка, границы и перепады отметок.
2.3. Проект демонтажа/ППР  — обязательное приложение до начала работ, разрабатывается Подрядчиком.
2.4. Сведения о подведённых коммуникациях (электроснабжение, газ, водопровод, канализация, тепловые сети, телефон, кабельное ТВ, кабели связи) с актами отключения/согласования об отключения – предоставляется Заказчиком.
2.5. Инженерно‑геологические изыскания (при необходимости) — представляются/заказываются Заказчиком.
2.6. Наличие/вероятность вредных веществ (асбест, свинец, ртуть и т.п.) — предварительная проверка перед началом работ - Подрядчик.

Объем и последовательность работ
3.1. Подготовительные работы:
[bookmark: _Hlk242779613]1. ограждение строительной площадки 185 метров (79м.защитно-охранный навес галерейного типа, 101м.забор, высотой 2м., ворота механические 5м.), установка стендов и информ.щитов;
2. организация подъездов и площадок для техники, временные дороги;
3. разработка и согласование ППР и проекта производства демонтажных работ 
4. получение всех необходимых разрешений и уведомлений государственных и муниципальных органов;
5. согласование и получение актов об отключении всех инженерных сетей от ресурсоснабжающих организаций;
6. фотофиксация и обследование соседних зданий/сооружений (составление актов состояния);
7. организация временных мер безопасности (сигнализация, освещение, охрана).
3.2. Демонтажные работы на площади 690 м2:
1. поэлементный демонтаж кровли, оконных и дверных заполнений, внутренних отделок;
2. демонтаж наружных стен, перекрытий, лестниц, фасадных элементов;
3. демонтаж фундаментов — полный/частичный (указать глубину и границы);
4. разборка/снос 7 (семи) гаражей (металлические, блочные, железобетонные конструкции) с поэлементным указанием;
5. демонтаж инженерных систем и коммуникаций в зоне работ (в том числе наружных сетей);
6. при необходимости — использование механизированных средств (экскаваторы, краны, гидромолот и пр.) либо ручной демонтаж в тесной застройке.
3.3. Мероприятия по обращению с отходами:
1. сортировка строительных отходов на фракции (инертные, неопасные, потенциально опасные) и их временное складирование;
2. маркировка и хранение отходов с обеспечением защиты от разнесения по площадке и окружающей территории;
3. вывоз отходов на лицензированные полигоны/пункты приёма с оформлением сопроводительных (путевые листы, накладные, акты сдачи);
4. утилизация/переработка материалов по согласованию с Заказчиком (бетон, металл, дерево и т.д.) с предоставлением подтверждающих документов (ожидаемый объем- 2100тн.);
5. специальные методики при обнаружении асбеста или других опасных веществ (разработка отдельного проекта работ, применение спецбригады, оформление актов).
3.4. Завершающие работы:
1. вывоз всех строительных материалов и мусора, уборка территории;
2. засыпка котлованов/ям, выравнивание и уплотнение грунта по проектным отметкам (при необходимости);
3. устройство временного основания (щебень, гравий) или плодородного слоя по требованиям Заказчика;
4. восстановление покрытия подъездных путей, ограждений и т.п.;
5. составление исполнительной документации: акты выполненных работ, акты скрытых работ, фотоматериалы (до/в процессе/после), паспорта отходов, налоговые/сопроводительные документы на утилизацию.

Технические требования и нормативы
4.1. Работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП, ГОСТ, правилами охраны труда, техрегламентами и местными нормативами.
4.2. Соблюдать требования по охране окружающей среды, минимизации шума, вибрации и пыли.
4.3. Обеспечивать защиту соседних строений и коммуникаций: мониторинг их состояния до, в процессе и после работ; принятие мер по предотвращению повреждений.
4.4. Применять сертифицированное оборудование и материалы, исправный инструмент, допускаемый к эксплуатации.
4.5. Работы проводить в установленные Заказчиком сроки и режимы работы (временной график и рабочие часы).
4.6. Все выполненные работы должны соответствовать качественным показателям, согласованным с Заказчиком, и подлежать приёмке по подписанным актам.

Безопасность труда и пожарная безопасность
5.1. Исполнитель обязан разработать и утвердить план мер по охране труда (ППР по ОТ), инструктажи для персонала и обеспечить соблюдение требований по охране труда.
5.2. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и требованиями к квалификации персонала.
5.3. Наличие на площадке средств первой помощи и организованного медицинского осмотра.
5.4. Организация противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения и порядок действий при возгорании.
5.5. Меры по снижению запыления (увлажнение, пылеулавливающие устройства), контроль за уровнем шума и вибрации.
Ответственность сторон и гарантии
6.1. Исполнитель несёт ответственность за качество, сроки и безопасность выполняемых работ согласно договору.
6.2. В случае повреждения сетей или соседних строений — Исполнитель обязан немедленно информировать Заказчика и принять меры по восстановлению/ремонту на свой счёт (если вина установлена).

Приложение 
для Ведомости договорной цены (ВДЦ)
 к ТЗ по сносу дома 41

Перечень работ по сносу дома 41 по ул.Краснодонской в г.Самара

Для рассмотрения вопроса заключения договора, просим направить в адрес ООО «Технический заказчик «ПАРИТЕТ» paritet@paritet72.ru коммерческое предложение о Стоимости работ по демонтажу объекта капитального строительства (далее – ОКС) с отражением сроков и стоимости выполнения следующих видов работ:
1.	Составление Акта обследования ОКС (для сдачи уведомления о планируемом сносе)
2.	Разработка Проекта организации демонтажа (ПОД), для согласования у Заказчика и руководством Подрядчика при проведении работ (для сдачи уведомления о планируемом сносе)
3.	Устройство ограждения площадки производства работ 185 метров: (79м.защитно-охранный навес галерейного типа, 101м.забор, высотой 2м., ворота механические 5м.) – рублей.
4.	Снос ОКС (690м2) до отметки 0,00 с расчисткой от захламленности, ____руб/шт.
5.	Погрузка и вывоз на специализированную площадку отходов от демонтажа и захламленности, руб/1 ОКС (около 2100тн.)
6.	Утилизация отходов на специализированной площадке, руб/1 ОКС (около 2100тн.)
7.	Снос и утилизация 8 Единиц гаражей и иных хоз.построек на площадке, ____руб/8шт. 
8.	Стоимость работ по демонтажу фундамента ОКС (демонтаж, погрузка и вывоз на специализированную площадку отходов от демонтажа фундамента, утилизация отходов, засыпка и планировка привозным материалом (суглинком)

Информация о месте производства работ по демонтажу: г. Самара, ул. Краснодонская, 41
Жилой дом в Самаре, Самарской области, по адресу ул. Краснодонская, 41 построен в 1941 году, 2-этажный, имеет общую площадь всех помещений 689.7 квадратных метров. Год постройки  1941 Количество этажей  2 Тип дома Многоквартирный дом  Перекрытия деревянные оштукатуренные, Стены кирпичные Кадастровый номер  63:01:0727002:577        Код ОКТМО  36701335
Основные сведения
Год ввода в эксплуатацию		1941
Дом признан аварийным		          Нет
Состояние дома		                  Исправный
Количество балконов	           	2
Тип дома		                           Многоквартирный дом
Площадь многоквартирного дома, кв.м		689.7
Статус объекта культурного наследия		       Нет
Инженерные системы
Водоотведение		Централизованная канализация
Газоснабжение		          центральное
Горячее водоснабжение		Газовые колонки (ВДГО)
Теплоснабжение		              Центральная
Холодное водоснабжение		Тупиковая
Количество вводов в дом, ед.		1
Конструктивные элементы
Несущие стены		Стены кирпичные
Фундамент		        Ленточный
Перекрытия		       Перекрытия деревянные оштукатуренные
Крыша
Форма крыши	                                          Двускатная
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Керамзит или шлак
Тип кровли	                                                      Волнистые листы
Фундамент
Тип фундамента	            Ленточный
Материал фундамента	  Бутовый камень
Площадь отмостки	             109 кв.м.
Фасад
Тип наружных стен	                       Стены кирпичные
Тип наружного утепления фасада	Утепление с защитным штукатурным слоем
Материал отделки фасада	          окраска по штукатурке
Физический износ	                                      58 %
Cистема горячего водоснабжения
Тип системы горячего водоснабжения	Газовые колонки (ВДГО)
Физический износ	                                              70 %
Материал сети	                                           Сталь черная
Материал теплоизоляции сети	                        Нет
Материал стояков	                                         Сталь черная
Система водоотведения
Тип системы водоотведения	Централизованная канализация
Материал сети	                     чугун
Система газоснабжения
Тип системы газоснабжения              	центральное
Количество вводов системы газоснабжения	2 единиц
