



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
       Кладка стен и перегородок.
	Объект:
	«МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: Г. ТЮМЕНЬ, В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ЛЕСОПАРКОВАЯ-СТАРТОВАЯ. КВАРТАЛ №1»

	Предмет:
	Устройство кладки стен и перегородок ГП-3. 2 этап.



До начала работ по устройству стен и перегородок подрядчик обязан разработать проект производства работ, альбом технических решений и согласовать его с Генеральным подрядчиком и Заказчиком строительства. Работы производить по проектной документации 127-СТ_24-3 раздел АС.
1. Сроки выполнения работ
Согласно Договора подряда и графика производства работ

2. Основные требования к Подрядчику:
2.1. Общие требования:
2.1.1. До начала выполнения работ Подрядчику необходимо предоставить Генеральному подрядчику:
· Акт-допуск, подписанный сторонами;
· Приказы на ответственных лиц за производство работ и технику безопасности;
· График производства работ;
· Проект производства работ.
2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить своевременное и качественное выполнение работ строго в соответствии с Договором подряда; техническим заданием; калькуляцией; сметой; рабочей и проектной документацией; ППР; ГОСТ; СП70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»; СП48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; СП12-135-2003 (ред. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2») и прочих нормативных документов, относящихся к предмету производства работ.
Все изменения, в процессе производства работ выполнять только после письменного согласования Генеральным подрядчиком и Заказчиком.
2.1.3. Своими силами и за свой счёт до начала выполнения работ получить и поддерживать в силе в течение всего срока производства работ все свидетельства, сертификаты, разрешения государственных органов, необходимые для надлежащего выполнения работ.
2.1.4. В процессе производства работ должна выполняться ежедневная систематическая уборка места проведения работ и стройплощадки от отходов строительного производства и других работ. Вывоз мусора в специально отведенные места, предоставленные Генеральным подрядчиком складирования бытовых отходов и строительного мусора, осуществляется Подрядчиком.
Вывоз строительного мусора со стройплощадки Генерального подрядчика производится Подрядчиком или за счет Подрядчика, путем взаимозачета выполненных работ.
2.1.5. Количество рабочих и сроки работ, должны быть выдержаны, согласно требованию Генерального подрядчика:
Сроки работ: согласно, заключенного Договора подряда.
2.1.6. Работы выполняются из материала Подрядчика/Генподрядчика.
2.1.7. Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые оборудование и материалы, предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил на период не менее 5 лет 6 месяцев (66 месяцев) после подписания акта приема всех выполненных работ на объекте.

2.2. Требования Безопасности:
Строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы и правила безопасности производства работ, правила пожарной безопасности, пропускной режим, действующий на строительной площадке, а также соблюдать действующие на строительной площадке Генерального подрядчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда. Обеспечить наличие и использование работниками Подрядчика необходимых средств индивидуальной защиты.
Использовать при проведении работ исключительно сертифицированные инструменты и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация. Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности. Своевременно проводить инструктаж персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приёмов работы в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию Генерального подрядчика, Заказчика.
Дополнительные требования к ОТ и ТБ:

2.2.1. Направлять персонал, привлекаемый для выполнения работ на территории Заказчика, на вводный инструктаж к ответственному за его проведение в компании до начала производства работ на территории Заказчика;
2.2.2. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;
2.2.3. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных Актом-допуском;
2.2.4. Выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющих медицинских противопоказаний к выполняемой работе;
2.2.5. Назначить лиц, ответственных за производство работ, обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и промышленной безопасности;
2.2.6. Организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;
2.2.7. Обеспечить своих работников исправными средствами индивидуальной и коллективной защиты и контролировать правильное их применение;
2.2.8. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для производства работ по Договору, в чистоте и порядке;
2.2.9. Обеспечить сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств;
2.2.10. Обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электроинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;
2.2.11. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами Заказчика;
2.2.12. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;
2.2.13. Обеспечивать ограждение зоны возникновения временных опасностей во время проведения строительно-монтажных работ сигнальной лентой;
2.2.14. Укомплектовывать рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации;
2.2.15. Не допускать накапливания на площадках горючих веществ (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), организовывать их хранение в закрытых металлических контейнерах в безопасном месте;
2.2.16. Все электропусковые устройства размещать таким образом, чтобы исключалась возможность пуска машин, механизмов и оборудования посторонними лицами. 

3. Требования по производству работ:

 Состав работ Подрядчика:
1. Геодезическая разбивка;
2. Приемка материалов и доставка их к месту проведения работ;
3. Подготовка основания;
4. Устройство кладки внутренних и наружных стен;
5. Армирование кладки согласно проектного решения;
6. Анкеровка к монолитным стенам ведется параллельно с кладкой стен и перегородок согласно проекту.
7. Монтаж перемычек;
8. Герметизация шва примыкания кладки с плитой перекрытия;

Подготовительный этап работы.
1. Перед началом работ по устройству стен и перегородок необходимо:
2. Проверить наличие документа о передаче строительной площадки, а также изучить и произвести входной контроль рабочей документации;
3. Произвести очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега, наледи;
4. Проверить правильность разбивки осей;
5. Произвести вынос высотных отметок на этаже.

Материалы.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком.
- Газобетонный блок 625х200х250 / D500 В 2,5/ F50 
- Силикатный блок пустотелый СБПу 180-М150/F50/1,2   500х180х250
- Полнотелый силикатный блок СППо-М150/1,8 500х80х250.
- Крепежный элемент для выполнения проектных узлов крепления (перфолента, анкера, дюбеля и т.п.).
- Сетка базальтовая С4 50/50-25х25 (100) 
- Клей для кладки М75 F50 16под.х48
- Раствор для кладки марки в соответствии с проектной документацией. 
Наружные самонесущие стены из блоков Газобетонный блок 625х200х250 / D500 В 2,5/ F50 Клей для кладки М75 F50. Армирование кладки выполнить согласно проекту.
Внутренние стены из Силикатный блок пустотелый СБПу 180-М150/F50/1,2 Клей для кладки М75 F50   500х180х250 и перегородки Полнотелый силикатный блок СППо-М150/1,8 500х80х250 Клей для кладки М75 F50. Армирование кладки выполнить согласно проекту.
Вентблоки выполнять из вентблоков ВБ на ц/п раствор М75
Сборные перемычки укладывать на свежеуложенный цементно-песчаный раствор толщиной не менее 20мм. 
Все металлические элементы должны иметь антикоррозионное покрытие лакокрасочными материалами (2 слоя эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82), согласно СП 28.13330.2017. Сварные соединения производить ручной электродуговой сваркой по ГОСТ 5264-80* электродами   Э42 ГОСТ9467-75*. Высоту шва, кроме оговоренных, принимать равной наименьшей толщины свариваемых элементов. Сварные работы вести согласно требованиям СП 70.13330.2012.  
Отверстия под арматурные стержни заполнить цементно-песчаным раствором.
Для монтажа керамзито/полистеролбетонных перемычек в местах примыкания с монолитным ж/б каркасом предусмотреть установку уголка согласно проекту. 
Крепления стен и перегородок к потолку (к плите перекрытия) и несущим стенам выполнить согласно проекту.
Парапеты толщиной 300мм из керамзитоблока на цементно-песчаном растворе. Армирование кладки выполнить согласно проекта.
Шов между кладкой и плитой перекрытия заполнить уплотнительной прокладкой Вилатерм-СП и противопожарной пеной, с последующей зачеканкой раствором либо по узлу проекта.
Над технологическими отверстиями до 1000мм включительно в стенах в слое раствора толщиной 25мм уложить арматурные стержни согласно проекта. Стержни завести за грани отверстия не менее 250мм с каждой стороны. 
Над технологическими отверстиями для инженерных коммуникаций более 1000мм предусмотреть устройство перемычек, в соответствии с схемой раскладки перемычек на этаже.
Стоимость оборудования, материалов и общая стоимость Работ являются фиксированными с момента подписания ведомости договорной цены по рабочей документации, переданной Подрядчиком Субподрядчику. В стоимости Работ учтены: налоги, сборы, цена оборудования, все виды и объемы Работ, как установленные, так и не установленные Ведомостью договорной цены, но необходимые и достаточные для надлежащего выполнения Работ по Договору, компенсация издержек Субподрядчика, в том числе стоимость материалов, оборудования и инструментов, их доставка до Объекта, разгрузка при помощи грузоподъемных механизмов Подрядчика, транспортные расходы, расходы на ГСМ, складирование, хранение, монтажные работы, уборка строительной площадки, а также стоимость всех Работ, явно неупомянутых, но необходимых для подготовки, начала, производства, завершения и сдачи Работ по Договору, а также вознаграждение Субподрядчика. Если Подрядчиком не учтены какие-либо виды работ, предусмотренные Проектной документацией, либо прямо не предусмотренные, но необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору, такие работы не считаются дополнительными и осуществляются Субподрядчиком без увеличения стоимости Договора.
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4. Приёмка выполненных работ:

Приемка выполненных работ производится поэтажно. Перед сдачей этажа представителю генподрядчика производитель работ подрядной организации, выполняющей работы, должен проверить:
-правильность выполнения стен и перегородок;
-армирование стен и перегородок;
-герметизацию швов примыкания стен и перегородок к плите перекрытия;
-швабрование вентиляционных каналов, отсутствие пустых швов;
-правильность выполнения проемов и отверстий (размеры, местоположение).

При возведении стен и перегородок необходимо руководствоваться действующими нормами и правилами. Для контроля принять схему операционного контроля качества, предоставленную в таблице:

	Этапы работ
	Контролируемые операции
	Контроль (метод, объем)
	Документация

	Подготовительные работы
	Проверить:
	 
	Паспорта, (сертификат), общий журнал работ

	
	- наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта;
	Визуальный, лабораторный
	

	
	- очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи;
	Визуальный, измерительный
	

	
	- правильность разбивки осей.
	 
	

	Кладка перегородок
	Контролировать:
	 
	Общий журнал работ

	
	- толщину конструкций перегородок поверхностей;
	Измерительный, после каждых 10 м3кладки
	

	
	- ширину проемов;
	То же
	

	
	- толщину швов кладки;
	-»-
	

	
	- смещение осей перегородок от разбивочных осей;
	Измерительный, каждая ось
	

	
	- отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали;
	Измерительный, после каждых 10 м3кладки
	

	
	- неровности на вертикальной поверхности кладки;
	Визуальный, измерительный, после каждых 10м3 кладки
	

	
	- правильность перевязки швов, их заполнение;
	Визуальный
	

	
	- правильность выполнения армирования кладки;
	То же
	

	
	- температуру наружного воздуха и раствора (в зимних условиях).
	Измерительный
	

	Приемка выполненных работ
	Проверить:
	 
	Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ

	
	- соответствие качества поверхностей перегородок и перевязки швов требованиям проекта;
	Измерительный, визуальный
	

	
	- отклонения в размерах и положении перегородок от проектных.
	Измерительный
	

	Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир.

	Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист – в процессе работ.

	Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора Заказчика.



 
Допустимые отклонения приведены в таблице:

	
 
	Предельные отклонения, мм

	Проверяемые конструкции
	стен
	столбов
	фунда-мента
	стен
	столбов

	(детали)
	из кирпича, керамических и природных камней правильной формы, из крупных блоков
	
из бута и бутобетона

	 
Толщина конструкций
 
 
Отметки опорных поверхностей
 
Ширина простенков
 
Ширина проемов
 
Смещение вертикальных осей оконных проемов от вертикали
 
[bookmark: OCRUncertain1933]Смещение осей конструкций от разбивочных осей
 
Отклонения   поверхностей и углов кладки от вертикали:
   на один этаж
   на здание высотой более двух этажей
 
Толщина швов кладки:   
   горизонтальных 
   вертикальных
 
[bookmark: OCRUncertain1948][bookmark: OCRUncertain1949]Отклонения рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены
 
 
Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м
 
Размеры сечения вентиляционных каналов
	 
±15
 
 
–10
 
–15
 
+15
 
20
 
 
 
10 (10)
 
 
 
 
 
10 (5)
30 (30)
 
 
 
–2; +3
–2; +2
 
15 (15)
 
 
 
 
10
 
 
  
±5
	 
±10
 
 
–10
 
—
 
—
 
—
 
 
 
10
 
 
 
 
 
10
30
 
 
 
–2; +3
–2; +2
 
—
 
 
 
 
5
 
 

—
	 
±30
 
 
–25
 
—
 
—
 
—
 
 
 
20
 
 
 
 
 
—
30
 
 
 
—
—
 
30
 
 
 
 
—
 
 
 
—
	 
±20
 
 
–15
 
–20
 
+20
 
20
 
 
 
15
 
 
 
 
 
20
30
 
 
 
—
—
 
20
 
 
 
 
15
 

 
—
	 
±20
 
 
–15
 
—
 
—
 
—
 
 
 
10
 
 
 
 
 
15
30
 
 
 
—
—
 
—
 
 
 
 
15
 

 
—



[bookmark: OCRUncertain1934][bookmark: OCRUncertain1935][bookmark: OCRUncertain1936][bookmark: OCRUncertain1937][bookmark: OCRUncertain1938][bookmark: OCRUncertain1939][bookmark: OCRUncertain1940][bookmark: OCRUncertain1941][bookmark: OCRUncertain1942][bookmark: OCRUncertain1943][bookmark: OCRUncertain1944][bookmark: OCRUncertain1945][bookmark: OCRUncertain1946][bookmark: OCRUncertain1947]Примечание. В скобках приведены размеры допускаемых отклонений для конструкций из вибрированных кирпичных, керамических и каменных блоков и панелей.
- толщина швов армированной кладки не должна превышать более 12 мм.;
- толщина горизонтальных швов кладки - 12 мм. (предельное отклонение -2; +3 мм.);
[image: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/54/54465/x046.jpg]- толщина вертикальных швов кладки - 10 мм. (предельное отклонение -2; +2 мм.).

1. Перечень актов на скрытые работы:
- устройство анкеровки стен и перегородок к вертикальным элементам ж/б каркаса и плитам перекрытия;
- кладка внутренних стен и перегородок;
- кладка наружных стен;
- армирование кладки стен и перегородок.
- устройство перемычек.
- кладка вентиляционных каналов.
- устройство герметизации стыков в местах примыкания кладки наружных стен к перекрытию.
- устройство герметизации стыков в местах примыкания кладки внутренних стен и перегородок к перекрытию.
- укладка звукоизоляционных плит в перегородках.
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