Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:; СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Квартал Комсомола». __________________________; ________________________________ .. "_____" ________________ 2026 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ на поставку и монтаж пассажирского лифта согласно проекта 148-АР/24-1,2 ДОМ 1,2 (ГП-1,ГП-2) |  |  |  |
|  | На объекте: «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург» |  |  |  |
| 1. Объект | «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. |
| 3. Исходная документация (ПД/РД) | Рабочая документация шифров: 148-АР/24-2-АС2- Изм №2 – Дом 2 (ГП2) 148-АР/24-1-АС2- Изм №2 – Дом 1 (ГП1) |
| 4. Сроки выполнения работ (СМР) | ГП-1 Поставка с 19.12.2026 по 26.04.2027 Начало работ: 26.04.2027 Окончание работ: 28.06.2027 ГП-2 Поставка с 17.12.2026 по 23.04.2027 Начало работ: 23.04.2027 Окончание работ: 05.07.2027 Декларирование лифтов в срок до 29.07.2027г. |
| 5. Условия оплат | Предусмотрена выплата аванса на заказ и поставку лифтового оборудования Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения. |
| 6. Состав работ | Общее количество лифтов на ГП-1,2 – 6 лифтовых кабин. С опуском в подвал. - ГП-1 – 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения); 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 450 кг. (Без машинного отделения); 1 грузовой лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения) - ГП-2 – 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения); 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 450 кг. (Без машинного отделения); 1 грузовой лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения) 1. Поставка лифтового оборудования 2. Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования: - монтажные работы пассажирского лифта, включая установку монтажных крюков; - пусконаладочные работы лифта пассажирского; - монтаж и подключение диспетчерской связи; - отделка лифтовых шахт (комплекс отделочных работ внутри шахты); - установка лестниц в приямке шахты (со стоимостью материалов); - освещение в шахте (со стоимостью материалов); - подготовка технического освидетельствования лифтового оборудования в соответствии с техническим регламентом «Безопасность лифтов», получение декларации по лифтам; - обшивка кабин лифтов защитным материалом (OSB, ЛДСП, МДФ – материал обшивки согласовать с Заказчиком); - изготовление и монтаж металлических обрамлений дверных проемов лифтовых шахт, покраска обрамлений. |
| 7. Конструктивные решения проекта | - Назначение лифтов ГП-1–; - Назначение лифтов ГП-2 –; |
| 8. Требования к производству работ и материалам | - Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной Заказчиком с печатью «В производства работ»; - Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями действующих нормативных-технических документов; - При производстве работ Субподрядчик должен соблюдать правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ) и иные требования предусмотренные приложениями к подписанному в установленном законодательством порядке договору; - Все отклонения от проектной документации согласовывать с Заказчиком; - По окончание выполнения работ предоставить Заказчику комплект исполнительно-технической документации оформленный в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и в соответствии с требованиями установленными приложениями к подписанному договору; - Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка); - Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (Строительные леса, электроинструмент и расходные материалы); - Субподрядчик должен обеспечить объект всей необходимой для производства работ техникой и оборудованием; - Субподрядчик обеспечивает непосредственных исполнителей и ИТР местом для отдыха. Заказчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению; - Субподрядчик должен обеспечить приемку, разгрузку и складирование материала, на строительной площадке; - Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика; - В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет; - В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик; - При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов; - Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту; - Проживание специалистов Субподрядчика на объекте не допускается. Субподрядчик должен предусмотреть проживание своих специалистов и ИТР за пределами строительной площадки в стоимости услуги по поставке, монтажу и пусконаладке оборудования. |