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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ на поставку и монтаж пассажирского лифта согласно проекта 
148-АР/24-1,2 ДОМ 1,2 (ГП-1,ГП-2)

	
	На объекте: «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»


	1.  Объект
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»

	2.  Вид строительства
	Новое строительство.

	3.  Исходная документация (ПД/РД)
	Рабочая документация шифров:
148-АР/24-2-АС2- Изм №2  – Дом 2 (ГП2) 
148-АР/24-1-АС2- Изм №2  – Дом 1 (ГП1)

	4.  Сроки выполнения работ (СМР)
	ГП-1
Поставка с 19.12.2026 по 26.04.2027
Начало работ: 26.04.2027
Окончание работ: 28.06.2027

ГП-2
Поставка с 17.12.2026 по 23.04.2027
Начало работ: 23.04.2027
Окончание работ: 05.07.2027

Декларирование лифтов в срок до 29.07.2027г.

	5.  Условия оплат
	Предусмотрена выплата аванса на заказ и поставку лифтового оборудования 
Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) 
Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения.

	6.  Состав работ
	Общее количество лифтов на ГП-1,2 – 6 лифтовых кабин. С опуском в подвал.
- ГП-1 – 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения); 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 450 кг. (Без машинного отделения); 1 грузовой лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
- ГП-2 – 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения); 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 450 кг. (Без машинного отделения); 1 грузовой лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
1. Поставка лифтового оборудования
2. Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования:
- монтажные работы пассажирского лифта, включая установку монтажных крюков;
- пусконаладочные работы лифта пассажирского;
- монтаж и подключение диспетчерской связи;
- отделка лифтовых шахт (комплекс отделочных работ внутри шахты);
- установка лестниц в приямке шахты (со стоимостью материалов);
- освещение в шахте (со стоимостью материалов);
- подготовка технического освидетельствования лифтового оборудования в соответствии с техническим регламентом «Безопасность лифтов», получение декларации по лифтам;
- обшивка кабин лифтов защитным материалом (OSB, ЛДСП, МДФ – материал обшивки согласовать с Заказчиком);
- изготовление и монтаж металлических обрамлений дверных проемов лифтовых шахт, покраска обрамлений.

	7.  Конструктивные решения проекта

	
1. Назначение лифтов ГП-1–;
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2. Назначение лифтов ГП-2 –;
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	8.  Требования к производству работ и материалам
	1. Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной Заказчиком с печатью «В производства работ»;
2. Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями действующих нормативных-технических документов;
3. При производстве работ Субподрядчик должен соблюдать правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ) и иные требования предусмотренные приложениями к подписанному в установленном законодательством порядке договору;
4. Все отклонения от проектной документации согласовывать с Заказчиком;
5. По окончание выполнения работ предоставить Заказчику комплект исполнительно-технической документации оформленный в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и в соответствии с требованиями установленными приложениями к подписанному договору;
6. Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка);
7. Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (Строительные леса, электроинструмент и расходные материалы);
8. Субподрядчик должен обеспечить объект всей необходимой для производства работ техникой и оборудованием;
9. Субподрядчик обеспечивает непосредственных исполнителей и ИТР местом для отдыха. Заказчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению;
10. Субподрядчик должен обеспечить приемку, разгрузку и складирование материала, на строительной площадке;
11. Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика;
12. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет;
13. В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик;
14. При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов;
15. Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту;
16. Проживание специалистов Субподрядчика на объекте не допускается. Субподрядчик должен предусмотреть проживание своих специалистов и ИТР за пределами строительной площадки в стоимости услуги по поставке, монтажу и пусконаладке оборудования.
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