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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ на поставку и монтаж пассажирского лифта согласно проекта 
174-АР/25-1-АР2 (ГП-9)

	
	На объекте: «МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМБИНАТСКАЯ.ЖИЛОЙ ДОМ ГП-9»


	1.  Объект
	«МНОГОКВАРТИРНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЪЕКТАМИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ:
Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. КОМБИНАТСКАЯ.
ЖИЛОЙ ДОМ ГП-9»

	2.  Вид строительства
	Новое строительство.

	3.  Исходная документация (ПД/РД)
	Рабочая документация шифров:
-  174-АР/25-1-9.1-АР2
-  174-АР/25-1-9.2-АР2
-  174-АР/25-1-9.3-АР2
-  174-АР/25-1-9.4-АР2
-  174-АР/25-1-9.5-АР2
-  174-АР/25-1-9.6-АР2
-  174-АР/25-1-9.7-АР2


	4.  Сроки выполнения работ (СМР)
	Секция 9.1
Поставка с 22.03.2027 по 07.08.2027
Начало работ: 09.08.2027
Окончание работ: 01.11.2027

Секция 9.2
Поставка с 29.03.2027 по 14.08.2027
Начало работ: 16.08.2027
Окончание работ: 01.11.2027

Секция 9.3
Поставка с 31.05.2027 по 16.10.2027
Начало работ: 18.10.2027
Окончание работ: 29.02.2028

Секция 9.4
Поставка с 15.03.2027 по 31.07.2027
Начало работ: 02.08.2027
Окончание работ: 11.10.2027

Секция 9.5
Поставка с 23.02.2027 по 12.07.2027
Начало работ: 13.07.2027
Окончание работ: 28.09.2027

Секция 9.6
Поставка с 05.03.2027 по 22.07.2027
Начало работ: 23.07.2027
Окончание работ: 08.10.2027

Секция 9.7
Поставка с 06.02.2027 по 25.06.2027
Начало работ: 26.06.2027
Окончание работ: 05.08.2027

Декларирование лифтов в срок до 24.03.2028г.

	5.  Условия оплат
	Предусмотрена выплата аванса на заказ и поставку лифтового оборудования 
Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) 
Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения.

	6.  Состав работ
	Общее количество лифтов на ГП-9 – 14 лифтовых кабин. Без опуска в подвал.
- Секция 9.1 – 2 пассажирских лифта, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
- Секция 9.2 – 2 пассажирских лифта, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
- Секция 9.3 – 3 пассажирских лифта, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
- Секция 9.4 – 2 пассажирских лифта, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
- Секция 9.5 – 2 пассажирских лифта, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
- Секция 9.6 – 2 пассажирских лифта, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
- Секция 9.7 – 1 пассажирский лифт, грузоподьемностью до 1000 кг. (Без машинного отделения)
1. Поставка лифтового оборудования
2. Комплекс работ по монтажу лифтового оборудования:
- монтажные работы пассажирского лифта, включая установку монтажных крюков;
- пусконаладочные работы лифта пассажирского;
- монтаж и подключение диспетчерской связи;
- отделка лифтовых шахт (комплекс отделочных работ внутри шахты);
- установка лестниц в приямке шахты (со стоимостью материалов);
- освещение в шахте (со стоимостью материалов);
- подготовка технического освидетельствования лифтового оборудования в соответствии с техническим регламентом «Безопасность лифтов», получение декларации по лифтам;
- обшивка кабин лифтов защитным материалом (OSB, ЛДСП, МДФ – материал обшивки согласовать с Заказчиком);
- изготовление и монтаж металлических обрамлений дверных проемов лифтовых шахт, покраска обрамлений.

	7.  Конструктивные решения проекта

	


















1. Назначение лифта секции 9.1– Грузопассажирский без машинного отделения;
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2. Назначение лифта секции 9.2– Грузопассажирский без машинного отделения;
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3. Назначение лифта секции 9.3– Грузопассажирский без машинного отделения;
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4. Назначение лифта секции 9.4– Грузопассажирский без машинного отделения;
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5. Назначение лифта секции 9.5– Грузопассажирский без машинного отделения;
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6. Назначение лифта секции 9.6– Грузопассажирский без машинного отделения;
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7. Назначение лифта секции 9.7 (Паркинг) – Грузопассажирский без машинного отделения;
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	8.  Требования к производству работ и материалам
	1. Работы выполнять согласно рабочей документации, выданной Заказчиком с печатью «В производства работ»;
2. Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями действующих нормативных-технических документов;
3. При производстве работ Субподрядчик должен соблюдать правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ) и иные требования предусмотренные приложениями к подписанному в установленном законодательством порядке договору;
4. Все отклонения от проектной документации согласовывать с Заказчиком;
5. По окончание выполнения работ предоставить Заказчику комплект исполнительно-технической документации оформленный в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и в соответствии с требованиями установленными приложениями к подписанному договору;
6. Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка);
7. Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (Строительные леса, электроинструмент и расходные материалы);
8. Субподрядчик должен обеспечить объект всей необходимой для производства работ техникой и оборудованием;
9. Субподрядчик обеспечивает непосредственных исполнителей и ИТР местом для отдыха. Заказчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению;
10. Субподрядчик должен обеспечить приемку, разгрузку и складирование материала, на строительной площадке;
11. Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика;
12. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет;
13. В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик;
14. При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов;
15. Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту;
16. Проживание специалистов Субподрядчика на объекте не допускается. Субподрядчик должен предусмотреть проживание своих специалистов и ИТР за пределами строительной площадки в стоимости услуги по поставке, монтажу и пусконаладке оборудования.

	8. Отдельные требования к внешнему виду лифта и вспомогательных панелей управления, кнопок.
	















1. Лифтовая кабина должна соответствовать Типу отделки Комфорт, Комфорт+ классу (обычная кабина, потолок полной засветки, рассмотреть возможность текстуры на металле, отделку кабины предусмотреть в тон внешних дверей по Дизайн проекту)
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2. Основные возможные оттенки металла
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3. Кнопки управления и информационные панели необходимо предусмотреть в рамках дизайн-кода по МОП. Победителю тендера необходимо согласовать с Заказчиком перед заказом оборудования.
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