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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по монтажу систем домофонной сети.


	На объекте:
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»


	Разрешение на строительство:
	№66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.


	Сроки выполнения работы:
	Секция №1.1
	С 01.12.25 по 25.07.26

	
	Секция №1.2
	С 30.10.25 по 04.08.26

	
	Секция №1.3
	С 30.10.25 по 16.06.26

	
	Секция №1.4
	С 28.10.25 по 18.08.26

	

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Внутренние инженерные системы. Сети связи. Часть 8. Домофонная сеть. Шифр 23-08-05-0-ДС




	
	

	1. Объект/ы
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Вид работ.
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения комплекса работ по устройству монтажу систем домофонной сети соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил.
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность системы после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ:
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта.
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта по устройству кровли соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.

	4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы.
	Для обеспечения двусторонней связи «посетитель-жилец», а также для дистанционного открывания электрифицированного замка на входной двери подъезда из любой квартиры жилого дома проектом предусмотрена система домофонной связи Akuvox с возможностью местного управления замком при помощи кодового ключа.
Предусматреть применение гибридной домофонной сети, в которой используются IP вызывные панели Akuvox (или аналог), подключаемые через IP коммутатор домофонных трубок «Премьер-100» к системе VIZIT (с возможностью подключения IP-мониторов видеодомофона на перспективу).
Предусмотреть применение гибридной домофонной сети, в которой используются IP вызывные панели Akuvox S532, подключаемые через IP/SIP адаптер координатных домофонов SIP-CDA3. В состав домофона входит:
электромеханические защёлки AT-EL500A-2;
- вызывные панели многоабонентские Akuvox S532 (характеристики см. в РД);
- сенсорные кнопки выхода, расположенные в подъезде ST-EX020LSM-BK;
- бесконтактные карты;
- сетевой коммутатор;
- блоки питания с АКБ;
- устройства переговорные абонентские аналоговые, расположенные в квартирах - УКП7;
- кабели;
- дверные доводчики - Dorma TS-72


	5. Требования к производству работ
	Монтаж и подключение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, настоящей документацией и указаниями предприятий-изготовителей.
Монтаж кабельной продукции выполнить в соответствии с РД. 
При монтаже не допускать перекрещивания слаботочных кабельных трасс с силовыми кабельными трассами. Слаботочные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 0.5м от силовых кабелей, при этом пересечение слаботочных и силовых кабелей должно быть под углом 900, во избежание создания помех на слаботочных измерительных линиях.
Прокладка от этажной ниши квартирного щитка выполняется совместно с системами интернета и ТВ скрыто в трубе. От ЩК до абонентского устройства – скрыто в штрабе по стене.  
Схемы установки вызывных панелей:
[image: ]Схема установки абонентского устройства:
[image: ]
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