Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. ООО СЗ «Крылья Девелопмент»». __________________________ Савин А.В.. "_____" ________________ 2025 г.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по монтажу системы видеонаблюдения. На объекте:; «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)». Разрешение на строительство:; №66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.. Сроки выполнения работы:; Секция №1.1; С 02.03.26по 03.08.26. Секция №1.2; С 30.10.25 по 10.08.26. Секция №1.3; С 30.10.25 по 22.06.26. Секция №1.4; С 28.10.25 по 21.08.26. Паркинг; С 12.12.25 по 15.08.26. Выполнить в соответствии с рабочей документации:; Внутренние инженерные системы. Сети связи. Часть 6. Система видеонаблюдения. Шифр 23-08-05-0-СВН. |
| 1. Объект/ы | «Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)» |
| 2. Вид строительства | Новое строительство |
| 3. Вид работ. | 1. Описание Данное техническое задание предназначено для выполнения комплекса работ по монтажу системы видеонаблюдения соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность системы после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика. 2. Подготовка к производству работ: До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: - до передачи проекта в производство работ Подрядчик должен проанализировать рабочую документацию и обозначить все замечания по не учтенным видам работ, и в письменном виде уведомить об этом Заказчика, в противном случае данные работы не буду считаться дополнительными, кроме тех работ, которые возникают в результате изменений проекта. - получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; - разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ; - осуществлена приемка по акту строительной части объекта по устройству кровли соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ. |
| 4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалы. | 1. Общие данные: Система видеонаблюдения обеспечивает круглосуточный видеоконтроль за: - въездом, выездом, проездами и входами в подземной автостоянке; - кабинами лифтов; - лифтовыми холлами 1 этажа; - вход в колясочную; - внешним периметром объекта. В качестве видеокамер системы видеонаблюдения приняты камеры: - IP-видеокамера купольная для установки в МОП; - уличная цилиндрическая IP-видеокамера для установки на улице и в паркинге; - IP-видеокамера купольная для установки в кабинах лифтов. Видеокамеры должны поддерживать функцию PoE. В качестве видеорегистраторов системы видеонаблюдения использовать TRASSIR DuoStation, устанавливаемые в телекоммуникационном шкафу ТШ в помещении охраны. В видеорегистраторы установлены жесткие диски емкостью 6 Тб, рассчитанных на глубину архива не менее 30 суток (длительность записи в сутки - 20 часов). Видеокамера TRASSIR не менее 5 Мп (см. проект) Предусмотреть резервное питание системы видеонаблюдения. Время работы оборудования при резервном питании составляет не менее 1 часа. Уличные видеокамеры установить на стенах здания на высоте 4,0 м. Прокладка кабеля под кладкой, крепление к монолитной части здания. Уличные камеры устанавливаются на уровне плиты перекрытия между 1 и 2 этажом. Для видео камер в паркинге – на потолке предусмотреть кронштейны для их крепления. Систему видеонаблюдения предусмотреть с учетом возможности подключения к Информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных систем Видеонаблюдения Тюменской области" (сокращенное наименование — ЕЦХД СВН ТО). 2. Прокладка кабелей и проводов: Видеокамеры в кабинах лифтов подключить через подвесной кабель комбинированный лифта КПЛК 2х0,75+4х(2х0,20). Видеокамеры в холлах и вестибюлях подключить кабелем Кабель проложить: - в подвале - в ПВХ гофрированной трубе по потолкам; - в МОП - в ПВХ гофрированной трубе за подвесным потолком; - в гладких ПВХ трубах d=50 слаботочного стояка; - в стальных гильзах при проходах через стены и перекрытия - по фасаду - в ПВХ гофрированной трубе в утеплителе фасада. - по паркингу - прокладку выполнить в негорючих трубах (ПВХ). Учесть СП Монтаж кабельных линий связи должен отвечать требованиям действующих СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» и СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации» стандарта СТО СМК 71.12.12 Монтаж слаботочных систем. Схемы монтажа видеокамер: |
| 5. Требования к производству работ | Монтаж и подключение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, настоящей документацией и указаниями предприятий-изготовителей. Монтаж кабельной продукции выполнить в соответствии с РД. При монтаже не допускать перекрещивания слаботочных кабельных трасс с силовыми кабельными трассами. Слаботочные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 0.5м от силовых кабелей, при этом пересечение слаботочных и силовых кабелей должно быть под углом 900, во избежание создания помех на слаботочных измерительных линиях. Схемы установки видеокамер: |