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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


	
	на выполнение комплекса работ по монтажу сетей связи


	На объекте:
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»


	Разрешение на строительство:
	№66-41-78-2024 от 20.03.2024 г.


	Сроки выполнения работы:
	Секция №1.1
	С 06.11.25	по 11.08.26

	
	Секция №1.2
	c 06.11.25	по 19.08.26

	
	Секция №1.3
	с 06.11.25	по 23.06.26

	
	Секция №1.4
	с 06.11.25	по 18.08.26

	
	Секция №1.5 (паркинг)
	с 12.12.25	по 15.06.26

	Выполнить в соответствии с рабочей документации:
	Внутренние инженерные системы. Сети связи. Часть 4. Сети связи. Шифр: 23-08-05-0-СС




	
	

	1. Объект/ы
	«Четырехсекционный многоэтажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (№1.1, 1.2, 1.3, 1.4 по ПЗУ и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой (№2 по ПЗУ)»

	2. Вид строительства
	Новое строительство

	3. Вид работ
	1. Описание
Данное техническое задание предназначено для выполнения комплекса работ по устройству сетей связи в соответствии с утвержденной проектной документацией, согласованным ТЗ и с требованиями действующих строительных норм и правил. 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику исполнительную документацию, полностью оформленную с оттиском оригинальной печати Подрядчика. В составе исполнительной документации Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты на все поставленные материалы, а также паспорта и инструкции на все поставленное оборудование, исполнительные чертежи и схемы, акты скрытых работ и остальную документацию, требуемую строительными нормами и правилами, действующими в Российской Федерации. 
Все работы должны выполнятся согласно срокам, указанным в графике производства работ, согласованный и утвержденный Заказчиком. Все изменения, которые вносятся в процессе выполнения монтажа согласовываются с Заказчиком. Ответственность за работоспособность системы связи после согласования Заказчиком вышеуказанных замен возлагается на Подрядчика.
2. Подготовка к производству работ по устройству сетей связи
До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие мероприятия: 
- получена рабочая/техническая документация в количестве и в сроки, определенные Правилами о договорах подряда; согласованы графики поставки оборудования, изделий и материалов с учетом технологической последовательности производства работ; 
- разработан проект производства работ, проведено ознакомление инженерно-технических работников и бригадиров с рабочей документацией и сметами, организационными и техническими решениями проекта производства работ;
- осуществлена приемка по акту строительной части объекта под монтаж систем сетей связи в соответствии с требованиями настоящих правил и выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды при производстве работ.


	4. Технические решения, программное обеспечение и применяемые материалам
	Выполнить работы, согласно проектной/технической документации
Перед началом работ, монтажная организация должна принять строительную готовность объекта (помещения) по Акту установленной формы, согласованной с Заказчиком.
Всё поставляемое оборудование и материалы должны соответствовать спецификации выданной рабочей документации. Все замены материала и устанавливаемого оборудования должны согласовываться с Заказчиком. 
Радиофикация:
Подключение к сети проводного радиовещания произвести по оптическому кабелю через конвертера FG-ACE-CON-VF/ETH,V2 производства ГК «Натекс». Конвертера размещается в шкафу ШС. Проектом предусмотрена разводка от оборудования (конвертер) до этажных щитов линий проводного вещания с установкой ограничительной коробки РОН-2.
Разводку выполнять в трубках гибких гофрированная из самозатухащего ПВХ со стальной протяжкой, использовать держатели (в случае крепления в штробе – допускается применение ПВХ; в стяжке пола – стальная перфолента; открытым способом по потолку стальные крепления (скобы, зажимы и т.п.); подвал – допускается в лотках; паркинг 
Служебная связь:
Систему выполнить на базе оборудования диспетчерского комплекса «Обь» производства ООО «Лифт-комплекс ДС», г.Новосибирск в составе:
- концентратор v7.2 АСУД «ОБЬ» (учтен в разделе СМГН);
- переговорное устройства АПУ-2Н.
СКС
Ввод кабеля организован подземный - в подземную автостоянку 4 секции жилого дома, где предусмотреть установка шкафа связи ШС с оборудованием оператора связи.
Точка подключения волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) к внутри объектной распределительной сети - оптический приемник ООО «Инсис». Место установки оптического приемника - шкаф в помещении узла связи.
В подземной автостоянке секции 4 установить 19” шкаф связи ШС с замком. В шкафу установить: оптический кросс, оборудование радиофикации и подачи сигналов ГО и ЧС, оборудование ООО «Инсис» с возможностью доустановки конвертеров FG-ACE-CON-VF/ETH,V2 по мере появления заявок собственников квартир и арендаторов помещений.


	5. Требования к производству работ
	Монтаж и подключение оборудования выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, настоящей документацией и указаниями предприятий-изготовителей.
Линии радиофикации выполнить кабелем типа КСРПнг(А)-FRHF 1х2х1.78.
Линия CAN выполнить кабелем КПСнг(А)-FRLS 2x2x0.75.
Кабельные трассы проложить:
- в гладких ПВХ трубах d=50мм (не горячая) слаботочного стояка;
- в лифтовом холле по стене в пространстве за подшивным потолком в гофрированной трубе;
- опуски к местам установки оборудования (ПУ) - скрыто в штробе;
- в помещении охраны - в кабель-канале;
- в паркинге - в ПВХ трубах (не горючих).
Кабели и провода маркировать в соответствии с кабельным журналом настоящей документации. Маркировку выполнять перманентным маркером или несмываемым составом на бирках У136У3 (или аналогичных). В стесненных условиях допускается нанесение маркировки на гильзы из ПХВ-трубок соответствующего размера. Проходы кабелей через противопожарные преграды и перекрытия выполнить в отрезках стальных труб с герметизацией кабелей в трубе терморасширяющейся противопожарной мастикой, обеспечивая при этом нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.
Настройку аппаратуры и пуско-наладочные работы, как каждого изделия, так и комплекса в целом производить в соответствии с указаниями соответствующей документации изготовителей.



