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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	
	на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу котельной жилого дома №3

	
	

	1. Объект
	«Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург»

	2. Вид строительства
	Новое строительство. 
Проект шифр: 
087/24-ИОС1.4_2.4_3.4_4.5_5.4_6.3
087/24-ТХ3
087/24-ТХ6

	3. Сроки выполнения работ
	Начало работ: 28.02.2026
Окончание работ: 29.12.2025

	4. Условия оплат
	Предусмотрена выплата аванса на приобретение материалов, общим объемом не более 30% от общей стоимости работ. 
Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) 
Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения.

	5. Состав работ
	Разработка РД на основании проектной документации, изготовление и монтаж крышной котельной дома №3:
1. Разработка рабочей документации на комплекс работ в соответствии с проектной документацией прошедшей экспертизу
2. Согласование рабочей документации с Заказчиком
3. Закуп оборудование и изготовление крышной котельной
4. Монтаж крышной котельной дома №3
5. Подготовка исполнительной документации, проведение комплекса пусконаладочных работ всех систем крышной котельной №3
6. Подготовка комплекта приемо-сдаточной документации для сдачи построенной крышной котельной в РТН в установленном нормативно-технической документацией порядке 

	6. Конструктивные решения проекта
	Топливо для крышной котельной дома №3: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
- Конструктивные решения приняты в соответствии с ТУ №41189Г выданных АО «Екатеринбурггаз»
- Потребителями газового топлива являются водогрейные котлы в количестве 4-х единиц оборудования мощностью 250кВт каждого
- Газ горючий природный, низшая теплота сгорания при стандартных условиях 8000 ккал/м3
- Расчетное давление на вводе в котельную, расчетное давление на вводе в котельную, номинальное давление перед котлами, расход газа максимальный на котельную, расход газа минимальный на котельную и другие параметры принимаются в соответствии с вышеуказанными ТУ и настоящей проектной документации 
Технический паспорт крышной котельной дома №3 предоставляется Подрядчику, после изготовления и монтажа Заказчику

	7. Требования к производству работ и материалам
	1. Работы выполнять согласно согласованной Заказчиком рабочей документации, выданной Подрядчику с печатью производства работ;
2. Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов;
3. При производстве работ Субподрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ)
4. Все отклонения от проектной документации согласовывать с Заказчиком;
5. По окончание выполнения работ предоставить Заказчику комплект исполнительно-технической документации;
6. Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка);
7. Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (электроинструмент и расходные материалы);
8. Подрядчик предоставляет Субподрядчику автомобильный кран для разгрузки материалов по согласованному заранее графику поставки техники;
9. Субподрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Подрядчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению;
10. Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика;
11. В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет
12. В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик
13. При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов
14. Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту
15. При необходимости провести процедуры согласования с АО «Екатеринбурггаз»

	

	



