Приложение

к договору подряда

| СОГЛАСОВАНО:. Управляющий - ИП ООО СЗ «Квартал Комсомола». __________________________ Савин А.В.. |  |
| --- | --- |

|  | ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на выполнение комплекса работ по изготовлению и монтажу котельной жилого дома №3 |  |  |  |  |
| 1. Объект | «Жилой комплекс на ул. 40-летия Комсомола г. Екатеринбург» |  |  |
| 2. Вид строительства | Новое строительство. Проект шифр: 087/24-ИОС1.4_2.4_3.4_4.5_5.4_6.3 087/24-ТХ3 087/24-ТХ6 |  |  |
| 3. Сроки выполнения работ | Начало работ: 28.02.2026 Окончание работ: 29.12.2025 |  |  |
| 4. Условия оплат | Предусмотрена выплата аванса на приобретение материалов, общим объемом не более 30% от общей стоимости работ. Оплата выполненных работ производиться ежемесячно, на основании справки о стоимости выполненных работ и Акта о приемке выполненных работ (КС-2 КС-3) Гарантийное удержание 5% удерживается с каждого выполнения. |  |  |
| 5. Состав работ | Разработка РД на основании проектной документации, изготовление и монтаж крышной котельной дома №3: 1. Разработка рабочей документации на комплекс работ в соответствии с проектной документацией прошедшей экспертизу 2. Согласование рабочей документации с Заказчиком 3. Закуп оборудование и изготовление крышной котельной 4. Монтаж крышной котельной дома №3 5. Подготовка исполнительной документации, проведение комплекса пусконаладочных работ всех систем крышной котельной №3 6. Подготовка комплекта приемо-сдаточной документации для сдачи построенной крышной котельной в РТН в установленном нормативно-технической документацией порядке |  |  |
| 6. Конструктивные решения проекта | Топливо для крышной котельной дома №3: ПРИРОДНЫЙ ГАЗ - Конструктивные решения приняты в соответствии с ТУ №41189Г выданных АО «Екатеринбурггаз» - Потребителями газового топлива являются водогрейные котлы в количестве 4-х единиц оборудования мощностью 250кВт каждого - Газ горючий природный, низшая теплота сгорания при стандартных условиях 8000 ккал/м3 - Расчетное давление на вводе в котельную, расчетное давление на вводе в котельную, номинальное давление перед котлами, расход газа максимальный на котельную, расход газа минимальный на котельную и другие параметры принимаются в соответствии с вышеуказанными ТУ и настоящей проектной документации Технический паспорт крышной котельной дома №3 предоставляется Подрядчику, после изготовления и монтажа Заказчику |  |  |
| 7. Требования к производству работ и материалам | - Работы выполнять согласно согласованной Заказчиком рабочей документации, выданной Подрядчику с печатью производства работ; - Все монтажные работы производить в соответствии с требованиями соответствующих действующих нормативных документов; - При производстве работ Субподрядчик обязан обеспечить все условия для соблюдения правил ОТ и ПБ (Ограждения опасных зон, СИЗ для рабочих для каждого этапа производства работ) - Все отклонения от проектной документации согласовывать с Заказчиком; - По окончание выполнения работ предоставить Заказчику комплект исполнительно-технической документации; - Для контроля производства работ, Субподрядчик должен закрепить на объекте линейного ИТР сотрудника (мастер, прораб или начальник участка); - Субподрядчик должен быть оснащен всем необходимым инструментом и оборудованием для производства работ (электроинструмент и расходные материалы); - Подрядчик предоставляет Субподрядчику автомобильный кран для разгрузки материалов по согласованному заранее графику поставки техники; - Субподрядчик должен обеспечить рабочих местом отдыха и приема пищи. Подрядчик предоставляет место для размещения вагон бытовок, а также точку подключения к электроснабжению; - Перерасход материала по причине некачественного производства работ или нерационального применения материалов возмещается за счет Субподрядчика; - В случае выявления замечаний к проектной документации, предоставить их Подрядчику до заключения Договора. В случае предоставления замечаний Подрядчику после заключения Договора, устранение замечаний выполняется Субподрядчиком своими силами и за свой счет - В случае повреждения инженерных коммуникаций и другого имущества Подрядчика или третьих лиц при проведении работ в отсутствии согласования Подрядчика, ответственность за устранение повреждений несет Субподрядчик - При производстве работ использовать сертифицированный материал с предоставлением паспортов и сертификатов - Стоимость работ должна включать стоимость доставки материалов до объекта, а также перемещение по объекту - При необходимости провести процедуры согласования с АО «Екатеринбурггаз» |  |  |