## Worksheet
Ведомость объемов работ к тендеру №154
ЭТО НЕ ОФЕРТА И НЕ КП, ЗАПОЛНЯТЬ ЕЕ НЕ НУЖНО. ЭТО ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ ДЛЯ ВАШИХ РАСЧЕТОВ
Благоустройство, Устройство дорожных покрытий г. Екатеринбург, ул. Студенческая (Теплые кварталы)
№ п/п | Виды работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание
. | Теплые кварталы г. Екатеринбург ул. Студенческая
1 | Благоустройство. Вертикальная планировка. Устройство дорожных покрытий. Шифр проекта 23-08-05-ГП1 изм.2 совместно с 23-08-05-1.5-АР0 изм.2
1.1. | Вертикальная планировка территории
1.1.1. | Устройство вертикальной планировки с уплотнением | м3 | 242
1.1.1.1. | Грунт планировки территории | м3 | 290.4 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.2. | Устройство проездов и автостоянок из асфальтобетона с бордюром (тип 1)
1.2.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,25м) | м2 | 1151.5
1.2.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 331.056 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.2.2. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,2м) | м2 | 1151.5
1.2.2.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 264.845 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.2.3. | Розлив битума по щебеночному основанию | м2 | 1151.5
1.2.3.1. | Битум БНД 90/130 | л | 921.2 | Коэффициент расхода: 0,8.
1.2.4. | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия (0,06 м) | м2 | 1151.5
1.2.4.1. | Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси, марка II ГОСТ 9128-2013 | т | 167.198 | Коэффициент расхода: 0,1452.
1.2.5. | Розлив битума по щебеночному основанию | м2 | 1151.5
1.2.5.1. | Битум БНД 90/130 | л | 921.2 | Коэффициент расхода: 0,8.
1.2.6. | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (0,04 м) | м2 | 1151.5
1.2.6.1. | Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси, тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013 | т | 115.15 | Коэффициент расхода: 0,1.
1.2.7. | Устройство основания из щебня под бортовые камни 20-40 (0,1м) | м2 | 167.79
1.2.7.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 8267-93 | м3 | 19.296 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.2.8. | Установка бортовых камней бетонных | м.п | 329
1.2.8.1. | Бетон В15 | м3 | 15.695 | Коэффициент расхода: 1,015.
1.2.8.2. | Бордюр дорожный БР 100.30.15 | шт | 346 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.2.8.3. | Кирпич полуторный 250x120x88 | шт | 692 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.3. | Устройство проездов и автостоянок по рампе из асфальтобетона (тип 1п)
1.3.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 451.8
1.3.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 296.155 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.3.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 451.8
1.3.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 542.16 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.3.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 451.8
1.3.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 51.957 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.3.4. | Розлив битума по щебеночному основанию | м2 | 451.8
1.3.4.1. | Битум БНД 90/130 | л | 361.44 | Коэффициент расхода: 0,8.
1.3.5. | Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия (0,06 м) | м2 | 451.8
1.3.5.1. | Асфальтобетон пористый из горячей крупнозернистой смеси, марка I ГОСТ 9128-2013 | т | 65.601 | Коэффициент расхода: 0,1452.
1.3.6. | Розлив битума по щебеночному основанию | м2 | 451.8
1.3.6.1. | Битум БНД 90/130 | л | 361.44 | Коэффициент расхода: 0,8.
1.3.7. | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (0,05 м) | м2 | 451.8
1.3.7.1. | Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси, тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013 | т | 45.18 | Коэффициент расхода: 0,1.
1.4. | Устройство тротуара из вибропрессованной брусчатки (тип 2)
1.4.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,15м) | м2 | 842.3
1.4.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 145.297 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.4.2. | Устройство основания из щебня 20-40 с расклиновкой щебнем фр.5-20 ГОСТ 32703-2014 (0,15м) | м2 | 842.3
1.4.2.1. | Щебень 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 145.297 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.4.3. | Устройство покрытий тротуаров из брусчаткии (130 мм) | м2 | 842.3
1.4.3.1. | Песко-цементная смесь М400 (5:1) ГОСТ 30491-2012 | кг | 75807 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.4.3.2. | Брусчатка вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 (регат, гранит, белый) | м2 | 901.261 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.5. | Устройство тротуара по кровле паркинга из вибропрессованной брусчатки (тип 2п)
1.5.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 223.87
1.5.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 146.747 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.5.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 223.87
1.5.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 268.644 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.5.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 223.87
1.5.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 25.745 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.5.4. | Устройство покрытий тротуаров из брусчаткии (130 мм) | м2 | 223.87
1.5.4.1. | Песко-цементная смесь М400 (5:1) ГОСТ 30491-2012 | кг | 20148.3 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.5.4.2. | Брусчатка вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 (регат, гранит, белый) | м2 | 239.541 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.6. | Устройство тротуара по рампе из вибропрессованной брусчатки (тип 2п)
1.6.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,1м) | м2 | 176.13
1.6.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 20.255 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.6.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 176.13
1.6.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 211.356 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.6.3. | Устройство разрыхленного грунта | м2 | 176.13
1.6.3.1. | Разрыхленный грунт | м3 | 20.255 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.6.4. | Устройство плодородного грунта (0,2м) | м2 | 176.13
1.6.4.1. | Плодородный грунт | м3 | 42.271 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.6.5. | Устройство покрытий тротуаров из брусчаткии (130 мм) | м2 | 176.13
1.6.5.1. | Песко-цементная смесь М400 (5:1) ГОСТ 30491-2012 | кг | 15851.7 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.6.5.2. | Брусчатка вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 (регат, гранит, белый) | м2 | 188.459 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.7. | Устройство тротуара из вибропрессованной брусчатки (тип 3)
1.7.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,15м) | м2 | 201.8
1.7.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 34.811 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.7.2. | Устройство основания из щебня 20-40 с расклиновкой щебнем фр.5-20 ГОСТ 32703-2014 (0,15м) | м2 | 201.8
1.7.2.1. | Щебень 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 34.811 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.7.3. | Устройство покрытий тротуаров из брусчаткии (130 мм) | м2 | 201.8
1.7.3.1. | Песко-цементная смесь М400 (5:1) ГОСТ 30491-2012 | кг | 18162 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.7.3.2. | Брусчатка вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 (регат,колормикс, клен) | м2 | 215.926 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.8. | Устройство тротуара по кровле паркинга из вибропрессованной брусчатки (тип 3п)
1.8.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 266.7
1.8.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 174.822 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.8.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 266.7
1.8.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 320.04 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.8.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 266.7
1.8.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 30.671 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.8.4. | Устройство покрытий тротуаров из брусчаткии (130 мм) | м2 | 266.7
1.8.4.1. | Песко-цементная смесь М400 (5:1) ГОСТ 30491-2012 | кг | 24003 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.8.4.2. | Брусчатка вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 (регат,колормикс, клен) | м2 | 285.369 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.9. | Устройство тротуара извибропрессованной брусчатки (тип 4)
1.9.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,15м) | м2 | 310.4
1.9.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 53.544 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.9.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 310.4
1.9.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 372.48 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.9.3. | Устройство основания из щебня 20-40 с расклиновкой щебнем фр.5-20 ГОСТ 32703-2014 (0,15м) | м2 | 310.4
1.9.3.1. | Щебень 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 53.544 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.9.4. | Устройство покрытий тротуаров из брусчаткии (130 мм) | м2 | 310.4
1.9.4.1. | Песко-цементная смесь М400 (5:1) ГОСТ 30491-2012 | кг | 27936 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.9.4.2. | Брусчатка вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 (возрождение, колотая) | м2 | 332.128 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.10. | Устройство тротуара из вибропрессованной брусчатки (тип 5)
1.10.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,15м) | м2 | 214.2
1.10.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 36.95 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.10.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 214.2
1.10.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 257.04 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.10.3. | Устройство основания из щебня 20-40 с расклиновкой щебнем фр.5-20 ГОСТ 32703-2014 (0,15м) | м2 | 214.2
1.10.3.1. | Щебень 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 36.95 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.10.4. | Устройство покрытий тротуаров из брусчаткии (130 мм) | м2 | 214.2
1.10.4.1. | Песко-цементная смесь М400 (5:1) ГОСТ 30491-2012 | кг | 19278 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.10.4.2. | Брусчатка вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 (дымово колотая) | м2 | 229.194 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.11. | Устройство тротуара по кровле паркинга из вибропрессованной брусчатки (тип 5п)
1.11.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 26
1.11.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 17.043 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.11.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 26
1.11.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 31.2 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.11.2.2. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 26
1.11.2.3. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 2.99 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.11.3. | Устройство покрытий тротуаров из брусчаткии (130 мм) | м2 | 26
1.11.3.1. | Песко-цементная смесь М400 (5:1) ГОСТ 30491-2012 | кг | 2340 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.11.3.2. | Брусчатка вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 (дымово колотая) | м2 | 27.82 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.12. | Устройство бордюров на тротурах (тип 2, 2п, 3, 3п, 4, 5, 5п)
1.12.1. | Устройство основания из щебня 20-40 под бортовые камни (0,1м) | м2 | 326.91
1.12.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 8267-93 | м3 | 37.595 | Коэффициент расхода: 1,015.
1.12.2. | Установка бортовых камней бетонных | м.п | 641
1.12.2.1. | Бетон В15 | м3 | 30.579 | Коэффициент расхода: 1,015.
1.12.3. | Бордюр тротуарный БР 100.20.8 | шт | 674 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.12.3.1. | Кирпич полуторный 250x120x88 | шт | 1348 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.12.4. | Установка стальных оцинкованных бордюров | м.п | 2067
1.12.4.1. | Бордюр стальной оцинкованный БС-17-21,6.120-Т-ОС | шт | 1809 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.12.4.2. | Фиксирующий анкер стальной l=280мм | шт | 7235 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.13. | Устройство дорожек из гальки (тип 6)
1.13.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,3м) | м2 | 62
1.13.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 21.39 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.13.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 62
1.13.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 74.4 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.13.3. | Устройство основания из щебня 40-70 с расклиновкой щебнем фр.20-40 М400, ГОСТ 32703-2014 (0,2м) | м2 | 62
1.13.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400, ГОСТ 32703-2014 | м3 | 14.26 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.13.4. | Укладка геотекстиля | м2 | 62
1.13.4.1. | Геотекстиль, плотность 300 | м2 | 74.4 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.13.5. | Устройство гальки фракции 10-30мм (0,2м) | м2 | 62
1.13.5.1. | Галька фракции 10-30мм | м3 | 9.765 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.13.5.2. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 3.565 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.14. | Устройство дорожек из гальки (тип 6п)
1.14.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 421.6
1.14.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 276.359 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.14.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 421.6
1.14.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 505.92 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.14.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 421.6
1.14.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 48.484 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.14.4. | Устройство гальки фракции 10-30мм (0,2м) | м2 | 421.6
1.14.4.1. | Галька фракции 10-30мм | м3 | 66.402 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.14.4.2. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 24.242 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.15. | Устройство песчаника по кровле паркинга (тип 7п)
1.15.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 23.4
1.15.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 15.339 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.15.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 23.4
1.15.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 28.08 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.15.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 23.4
1.15.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 2.691 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.15.4. | Устройство основания из гранитного отсева (0,1м) | м2 | 23.4
1.15.4.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 2.691 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.15.5. | Устройство плитняка природного | м2 | 23.4
1.15.5.1. | Плитняк природный | м2 | 26.91 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.16. | Устройство пошаговой плитки по кровле паркинга (тип 8п)
1.16.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 5.2
1.16.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 3.409 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.16.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 5.2
1.16.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 6.24 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.16.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 5.2
1.16.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 0.598 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.16.4. | Устройство пошаговой плитки | м2 | 5.2
1.16.4.1. | Песко-цементная смесь цемента 10% ГОСТ 31357-2007 | кг | 468 | Коэффициент расхода: 90,0.
1.16.4.2. | Брусчатка тротуарная вибропрессованная (h-0,08м) ГОСТ17608-2017 Купецкий | м2 | 5.2 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.17. | Устройство древесной коры (тип 9п)
1.17.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 149.6
1.17.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 98.063 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.17.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 149.6
1.17.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 179.52 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.17.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 149.6
1.17.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 17.204 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.17.4. | Устройство основания из гранитного отсева (0,1м) | м2 | 149.6
1.17.4.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 17.204 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.17.5. | Укладка дорнита | м2 | 149.6
1.17.5.1. | Геотекстиль черный, плотность 100 | м2 | 179.52 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.17.6. | Устройство древесной коры (0,05м) | м2 | 149.6
1.17.6.1. | Древесная кора | м3 | 7.854 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.18. | Устройство песка (тип 10п)
1.18.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 20.4
1.18.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 13.372 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.18.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 20.4
1.18.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 24.48 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.18.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 20.4
1.18.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 2.346 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.18.4. | Устройство основания из песка (0,3м) | м2 | 20.4
1.18.4.1. | Безопасный песок (СанПиН 2.1.7.1287-03) | м3 | 6.732 | Коэффициент расхода: 1,1.
1.19. | Устройство дорожек из гальки (тип 11п)
1.19.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 1.7
1.19.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 1.114 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.19.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 1.7
1.19.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 2.04 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.19.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 1.7
1.19.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 0.196 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.19.4. | Устройство гальки фракции 10-30мм (0,2м) | м2 | 1.7
1.19.4.1. | Галька фракции 10-30мм | м3 | 0.268 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.19.4.2. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 0.098 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.20. | Устройство шишек (тип 12п)
1.20.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 1.5
1.20.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 0.983 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.20.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 1.5
1.20.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 1.8 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.20.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 1.5
1.20.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 0.173 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.20.4. | Устройство основания из гранитного отсева (0,3м) | м2 | 1.5
1.20.4.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 0.518 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.20.5. | Укладка дорнита | м2 | 1.5
1.20.5.1. | Геотекстиль черный, плотность 100 | м2 | 1.8 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.20.6. | Устройство шишек (0,06м) | м2 | 1.5
1.20.6.1. | Шишки | м3 | 0.095 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.21. | Устройство спила дерева (тип 13п)
1.21.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 1.4
1.21.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 0.918 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.21.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 1.4
1.21.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 1.68 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.21.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 1.4
1.21.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 0.161 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.21.4. | Устройство спила дерева | м2 | 1.4
1.21.4.1. | Спил дерева | м2 | 1.4 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.21.5. | Устройство основания из песка (0,3м) | м2 | 1.4
1.21.5.1. | Песок ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0.462 | Коэффициент расхода: 1,1.
1.22. | Устройство основания под резиновую крошку Тип 1 Ral 1015 (тип 14п)
1.22.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,25м) | м2 | 154.7
1.22.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 44.476 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.22.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 154.7
1.22.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 185.64 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.22.3. | Устройство основания из щебня 20-40 с расклиновкой щебнем фр.5-20 ГОСТ 32703-2014 (0,15м) | м2 | 154.7
1.22.3.1. | Щебень 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 26.686 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.22.4. | Розлив битума по щебеночному основанию | м2 | 154.7
1.22.4.1. | Битум БНД 90/130 | л | 123.76 | Коэффициент расхода: 0,8.
1.22.5. | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (0,04 м) | м2 | 154.7
1.22.5.1. | Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси, тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013 | т | 15.47 | Коэффициент расхода: 0,1.
1.23. | Устройство основания под резиновую крошку Тип 2 Ral 1015 + Ral 8014 (тип 15п)
1.23.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,25м) | м2 | 26.3
1.23.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 7.561 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.23.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 26.3
1.23.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 31.56 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.23.3. | Устройство основания из щебня 20-40 с расклиновкой щебнем фр.5-20 ГОСТ 32703-2014 (0,15м) | м2 | 26.3
1.23.3.1. | Щебень 20-40 мм с расклиновкой щебнем фр. 5-10 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 4.537 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.23.4. | Розлив битума по щебеночному основанию | м2 | 26.3
1.23.4.1. | Битум БНД 90/130 | л | 21.04 | Коэффициент расхода: 0,8.
1.23.5. | Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия (0,04 м) | м2 | 26.3
1.23.5.1. | Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси, тип Б, марка II ГОСТ 9128-2013 | т | 2.63 | Коэффициент расхода: 0,1.
1.24. | Устройство отмостки (тип 16)
1.24.1. | Устройство основания из гранитного отсева (0,3м) | м2 | 100.7
1.24.1.1. | Гранитный отсев щебня 0-5 мм М1200 ГОСТ31424-2010 | м3 | 34.742 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.24.2. | Устройство дренажной мембраны (стыки промазываются битумной мастикой) | м2 | 312.87
1.24.2.1. | Дренажная мембрана Planter GEO (или аналог) | м2 | 359.801 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.24.2.2. | Битумная мастика | кг | 62.4 | Коэффициент расхода: 2,0.
1.24.3. | Монтаж рейки | м.п | 312.87
1.24.3.1. | Рейка прижимная алюминиевая | м.п | 328.514 | Коэффициент расхода: 1,05.
1.24.4. | Устройство основания из щебня 20-40 ГОСТ 8267-93 (0,1м) | м2 | 100.7
1.24.4.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 8267-93 | м3 | 11.581 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.24.5. | Устройство геотекстия | м2 | 100.7
1.24.5.1. | Геотекстиль плотностью 300-350 г/м2 | м2 | 120.84 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.24.6. | Устройство гравийного отсева (0,15м) | м2 | 100.7
1.24.6.1. | Гравийный отсев фр. 3-5 | м3 | 17.371 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.25. | Устройство основания под решетку газонную (тип 17)
1.25.1. | Устройство основания из щебня 40-70 М1000 (0,3м) | м2 | 445.64
1.25.1.1. | Щебень 40-70 мм М1000 | м3 | 76.873 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.25.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 445.64
1.25.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 534.768 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.25.3. | Устройство основания из щебня 40-70 с расклиновкой щебнем фр.10-20 М400 ГОСТ 32703-2014 (0,4м) | м2 | 445.64
1.25.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 10-20 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 76.873 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.25.4. | Устройство основания смеси из щебня 20-40 М1000 (70%) ГОСТ 8267-93 и растительного грунта (0,05м) | м2 | 445.64
1.25.4.1. | Щебень 20-40 мм М1000 (70%) ГОСТ8267-93 с растительным грунтом | м3 | 25.624 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.25.5. | Устройство решетки | м2 | 445.64
1.25.5.1. | Решетка газонная ECORASTER E50 | шт | 4189 | Коэффициент расхода: 9,4.
1.25.6. | Устройство растительного грунта (0,05м) | м2 | 445.64
1.25.6.1. | Растительный грунт | м3 | 26.738 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.25.7. | Устройство растительного грунта (0,2м) | м2 | 445.64
1.25.7.1. | Растительный грунт | м3 | 106.954 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.26. | Устройство основания по кровле паркинга под решетку газонную (тип 17п)
1.26.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,57м) | м2 | 478.41
1.26.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 313.598 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.26.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 478.41
1.26.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 574.092 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.26.3. | Устройство основания из щебня 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 (0,1м) | м2 | 478.41
1.26.3.1. | Щебень 40-70 мм с расклиновкой щебнем фр. 20-40 мм М400 ГОСТ 32703-2014 | м3 | 55.017 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.26.4. | Устройство плодородного грунта (0,2м) | м2 | 478.41
1.26.4.1. | Плодородный грунт | м3 | 114.818 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.26.5. | Устройство решетки | м2 | 478.41
1.26.5.1. | Решетка газонная ECORASTER E50 | шт | 4497 | Коэффициент расхода: 9,4.
1.26.6. | Устройство субстрата (0,05м) | м2 | 478.41
1.26.6.1. | Субстрат ГОСТ 58875-2020 | м3 | 28.705 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.27. | Устройство основания по рампе под решетку газонную (тип 17п)
1.27.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,1м) | м2 | 86.2
1.27.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 9.913 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.27.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 86.2
1.27.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 103.44 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.27.3. | Устройство разрыхленного грунта | м2 | 86.2
1.27.3.1. | Разрыхленный грунт | м3 | 9.913 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.27.4. | Устройство плодородного грунта (0,2м) | м2 | 86.2
1.27.4.1. | Плодородный грунт | м3 | 20.688 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.27.5. | Устройство решетки | м2 | 86.2
1.27.5.1. | Решетка газонная ECORASTER E50 | шт | 810 | Коэффициент расхода: 9,4.
1.27.6. | Устройство субстрата (0,05м) | м2 | 86.2
1.27.6.1. | Субстрат ГОСТ 58875-2020 | м3 | 5.172 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.28. | Устройство основания покрытия рампы (S уточняется по факту)
1.28.1. | Устройство основания из щебня 20-40 мм (0,1м) | м2 | 417.8
1.28.1.1. | Щебень 20-40 мм ГОСТ 32703-2014 | м3 | 48.047 | Коэффициент расхода: 1,15.
1.28.2. | Укладка геотекстиля | м2 | 417.8
1.28.2.1. | Геотекстиль иглопробивной | м2 | 501.36 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.28.3. | Устройство разрыхленного слоя (0,2м) | м2 | 417.8
1.28.3.1. | Разрыхленный грунт | м3 | 100.272 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.28.4. | Устройство плодородного слоя (0,2м) | м2 | 417.8
1.28.4.1. | Плодородный грунт | м3 | 100.272 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.29. | Устройство основания под газон (S уточняется по факту)
1.29.1. | Устройство основания из песка (0,1м) | м2 | 2529.5
1.29.1.1. | Песок ГОСТ 8736-2014 | м3 | 278.245 | Коэффициент расхода: 1,1.
1.29.2. | Устройство плодородного слоя (0,2м) | м2 | 2529.5
1.29.2.1. | Плодородный грунт | м3 | 607.08 | Коэффициент расхода: 1,2.
1.30. | Устройство покрытия рампы паркинга
1.30.1. | Устройство цементно-песчаной стяжки М150 толщиной 40 мм | м2 | 229.12
1.30.1.1. | Цемент | кг | 2786.099 | Коэффициент расхода: 304.
1.30.1.2. | Песок | м3 | 11.089 | Коэффициент расхода: 1,21.
1.30.1.3. | Демпферная лента 100мм | м.п | 69.3 | Коэффициент расхода: 1,10.
1.30.2. | Устройство покрытий из бетонной плитки | м2 | 229.12
1.30.2.1. | Бетонная плитка Берит 100х200х60 (или аналог) | м2 | 245.158 | Коэффициент расхода: 1,07.
1.30.2.2. | Раствор цементно-песчаный М150-200 | кг | 13059.84 | Коэффициент расхода: 57,0.
1.31. | Устройство водоотводных лотков
1.31.1. | Устройство водоотводных лотков | м.п | 154.7
1.31.1.1. | Лоток водоотводной пластиковый с решеткой, l=1000 мм | шт | 155 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32. | Устройство дорожных знаков
1.32.1. | Установка знака приоритета | шт | 1
1.32.1.1. | Знак приоритета 700 мм | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.2. | Установка знаков особых предписаний | шт | 2
1.32.2.1. | Знак особого предприсания 900х600 мм | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.2.2. | Знак особого предприсания 900х600 мм | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.3. | Установка знаков особых предписаний | шт | 2
1.32.3.1. | Знак особого предприсания 900х600 мм | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.3.2. | Знак особого предприсания 900х600 мм | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.4. | Установка информационных знаков | шт | 5
1.32.4.1. | Информационные знаки 600х600 мм | шт | 5 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.5. | Установка знака дополнительной информации | шт | 1
1.32.5.1. | Знак дополнительной информации 600х300 мм | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.6. | Установка металлических оцинкованных стоек | шт | 7
1.32.6.1. | Стойка металлическая оцинкованная (L-4,0 м, d-76 мм) | шт | 6 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.6.2. | Стойка металлическая оцинкованная (L-5,0 м, d-76 мм) | шт | 1 | Коэффициент расхода: 1,0.
1.32.6.3. | Бетон В15 F150 W4 | м3 | 1.428 | Коэффициент расхода: 1,02.
1.33. | Нанесение дорожной разметки
1.33.1. | Дорожная разметка шириной 100 мм | м.п | 202
1.33.1.1. | Краска для разметки | кг | 15.756 | Коэффициент расхода: 0,78.
1.33.2. | Разметка парковочных мест для инвалидов | шт | 1
1.33.2.1. | Краска для разметки парковочных мест для инвалидов | кг | 0.538 | Коэффициент расхода: 0,78.